## 受入条件表
従業員管理 受入条件表 ─ どこまで実装できれば合格か
「合否」に OK / NG を入れると下の到達状況が自動更新されます。用語の定義は 20260805_従業員管理_00_定義表.xlsx、操作手順は 20260805_従業員管理_02_検証プラン.xlsx。
マイルストーン | 完了条件 |  |  | 条件数 | OK | NG | 未判定 | 到達率 | 状態
M1 過去が動かない構造ができる | 設定が適用日付つきで保存され、履歴が積まれる。同じ従業員コードが二重に登録されない
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する
M3 月次を確定して外部へ渡せる | 締めた月は動かず、解除すれば再計算される。締めは会社スコープのみ
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、原因を追える
M5 既存顧客を壊さない | 移行しても既存データと過去月の人件費が変わらない
M6 次段階（今回は実装しない） | 無くても業務は回る。実測を記録し次の優先順位を決める
総合判定
マイルストーン | マイルストーンの完了条件 | 設計ポイント | 条件ID | 実装レベル | 何を実装するか | 合格ライン（この数値を満たせば実装完了） | 実装できていないと起きること | 実装箇所 | 確認する画面 | 対応検証ID | 仕様書の根拠 | エビデンス | 合否 | 実測値 | 判定者 | 判定日
M1 過去が動かない構造ができる | 設定が適用日付つきで保存され、履歴が積まれる。同じ従業員コードが二重に登録されない | 移行：履歴の起点を作る | AC-02 | L1 MVP必須 | すべての従業員に適用日付が付いている | 適用日付がNULLの行=0件 | 条件付きGo不可（AC-03が担保できない） | 移行時に初回レコードを過去日で生成。以降の変更はこの上に積む | 従業員設定履歴 | T-Z01 | §第4部 11 リリース段階 ／ 第7部 15 Go・No-Go | T-Z01.png
M1 過去が動かない構造ができる | 設定が適用日付つきで保存され、履歴が積まれる。同じ従業員コードが二重に登録されない | 原則①：未来日は予約になる | AC-04 | L1 MVP必須 | 保存しても当日までは反映されない | 当日時点での反映=0件（一覧は旧値のまま） | 不可（本機能の中心価値） | 設定を「適用日付つきの履歴レコード」として保存し、参照時は基準日で有効行を解決する。上書きしない | 従業員詳細 → 従業員一覧 | T-D04 C-006 | §第1部 7 原則① ／ 第2部 フロー3・4 | T-D04.png
M1 過去が動かない構造ができる | 設定が適用日付つきで保存され、履歴が積まれる。同じ従業員コードが二重に登録されない | 原則①：当日・過去日は即時 | AC-06 | L1 MVP必須 | 保存直後に反映される | 反映の遅延=0（再読込で新値） | 不可（通常の変更ができない） | 基準日<=当日の行を有効として即時解決する | 従業員詳細 → 従業員一覧 | T-D06 T-R02 T-R07 | §第1部 7 原則① ／ 第2部 フロー3・4 | T-D06.png
M1 過去が動かない構造ができる | 設定が適用日付つきで保存され、履歴が積まれる。同じ従業員コードが二重に登録されない | 原則①：過去は不変 | AC-07 | L1 MVP必須 | 過去の履歴が書き換わらない | 履歴が1行増え、既存行の差分=0 | 不可（AC-03が連鎖して壊れる） | 履歴テーブルはINSERTのみ。UPDATE/DELETEを行わない | 従業員詳細／設定履歴 | T-D01 T-H01 R-01 | §第1部 7 原則① ／ 第2部 フロー3・4 | T-D01.png
M1 過去が動かない構造ができる | 設定が適用日付つきで保存され、履歴が積まれる。同じ従業員コードが二重に登録されない | 原則①：原因を追える | AC-08 | L1 MVP必須 | 変更の経路が記録される | 4種すべてが記録・絞り込み可能 | 不可（数字の異常時に切り分けられない） | 履歴に変更ソース列を持ち、更新経路ごとに値を入れる | 従業員設定履歴 | T-H02 | §第1部 7 原則① ／ 第2部 フロー3・4 | T-H02.png
M1 過去が動かない構造ができる | 設定が適用日付つきで保存され、履歴が積まれる。同じ従業員コードが二重に登録されない | 原則①：適用日と操作日を分ける | AC-09 | L1 MVP必須 | 「いつから効くか」と「いつ操作したか」が別々に残る | 予約行で 変更反映日時 ≠ 編集日時 | 不可（監査・顧客説明に答えられない） | 履歴に適用日付と作成日時の2カラムを持つ | 従業員設定履歴 | T-H02 | §第1部 7 原則① ／ 第2部 フロー3・4 | T-H02.png
M1 過去が動かない構造ができる | 設定が適用日付つきで保存され、履歴が積まれる。同じ従業員コードが二重に登録されない | データ保全：二重登録を防ぐ | AC-40 | L1 MVP必須 | 同じ従業員コードが二重に登録されない | 二重登録=0件（2回目は更新・件数増加なし） | 不可（人件費が二重計上されAC-11が壊れる） | 従業員コードに一意制約。取込はコードをキーにupsert。CSV内の重複行は事前に検出 | 設定インポート／従業員一覧 | T-I17 R-01 | §第2部 フロー1・2 ／ 第5部 判断9 | T-I17.png
M1 過去が動かない構造ができる | 設定が適用日付つきで保存され、履歴が積まれる。同じ従業員コードが二重に登録されない | 原則③：交通費も働いた店舗の実費で | AC-47 | L1 MVP必須 | ヘルプ先ごとに別々の交通費を設定できる | 選んだ店舗数ぶんの入力欄が出る（EMP-001＝2件：S02=700・S03=900）。1つにまとめられない | 不可（AC-15の店舗別計上が成立せず、遠い店ほど持ち出しになる） | 従業員×ヘルプ先店舗×交通費 を多対多で保持する。従業員に1つの値だけを持たせる実装は不可 | 従業員登録／従業員詳細 | T-R04 R-01 | §第1部 7 原則③ ／ 第5部 11-A 確定した算式 | T-R04.png
M1 過去が動かない構造ができる | 設定が適用日付つきで保存され、履歴が積まれる。同じ従業員コードが二重に登録されない | 原則①：どの入口でも履歴が残る | AC-49 | L1 MVP必須 | どの入口から設定を編集しても、適用日付と設定変更履歴が同じように記録されること | モーダル経由・詳細経由のどちらでも履歴が1行増える（記録されない編集=0件）。変更ソースも記録される | 不可（片方だけ履歴が残らないと変更を追えない期間ができ、AC-07・AC-03に連鎖） | 設定更新の処理を1箇所に集約し、両方の画面から同じ処理を呼ぶ。画面ごとに別の更新処理を持たない | 人件費実績（設定編集モーダル）／従業員詳細 | T-A09 R-06 | §第1部 7 原則① ／ 第2部 フロー3・4 | T-A09.png
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する | 原則③：人件費は働いた店舗に付ける | AC-11 | L0 リリース不可 | 店舗別の合計が全社の実績給与と一致する | 店舗5店の合計 − 全社 = 0円（1,461,312円） | ★中止（店舗別PLが使えない） | ヘルプ人件費を「実績給与×ヘルプ時間÷総労働時間」で按分し、端数を所属店舗に寄せる（判断9）。加算のみの実装は不可 | 人件費実績（月別・実績） | S-02 C-005 R-04 | §第1部 7 原則③ ／ 第5部 11-A 確定した算式 | S-02.png
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する | 原則①：予約が自動で効く | AC-05 | L1 MVP必須 | 適用日を迎えたら自動で切り替わる | 適用日00:00以降に新値・ステータスが「適用中」 | 不可（毎日手作業になる） | 日次バッチまたは参照時解決のいずれかで、適用日到来を人手なしに反映する | 従業員一覧／設定履歴 | T-D05 | §第1部 7 原則① ／ 第2部 フロー3・4 | T-D05.png
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する | 計算：算式どおりの金額 | AC-10 | L1 MVP必須 | 実績給与が算式の計算値と一致する | 全行で差分=0円（EMP-001=338,000／EMP-002=285,250／EMP-003=144,000／EMP-005=382,812／EMP-007=311,250） | 不可（数字の根拠が説明できない） | 実績給与＝概算給与＋深夜残業代＋みなし超過残業代。交通費は含めない | 人件費実績（月別・実績） | S-02 S-03 T-A02 T-A05 C-001 C-003 C-013 | §第5部 11-A 確定した算式 | S-02.png
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する | 計算：月中改定の日割り | AC-12 | L1 MVP必須 | 所定労働日割で按分される | 332,727円（320,000×8/22＋340,000×14/22） | 不可（予約機能が実用にならない） | 判断1＝所定労働日割。分母は当月の所定労働日数。暦日割の実装は不可 | 人件費実績（月別・概算） | S-02 C-006 | §第5部 11-A 確定した算式 | S-02.png
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する | 計算：時給者 | AC-13 | L1 MVP必須 | 単価×所定労働時間になる | 144,000円（差分0） | 不可（概算が使えない） | 時給者は日割り按分ではなく、各勤務日の有効単価で積む | 人件費実績（月別・概算） | C-011 | §第5部 11-A 確定した算式 | C-011.png
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する | 原則③：ヘルプ人件費 | AC-14 | L1 MVP必須 | 働いた店舗・その日の有効単価で計算される | 按分額が実績給与×ヘルプ時間÷総労働時間と一致 | 不可（店舗別PLが実態とずれる） | 日別の勤務店舗を保持し、店舗別集計時に振り替える | 人件費実績（日別）／月別 | C-003 C-013 | §第1部 7 原則③ ／ 第5部 11-A 確定した算式 | C-003.png
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する | 原則③：交通費の帰属 | AC-15 | L1 MVP必須 | 交通費が独立費目として一意に計上される | 実績給与に交通費を含まない／通勤は所属店舗・ヘルプ先は応援先に計上（店舗別合計100,000円） | 不可（人件費の総額がずれる） | 判断6＝独立列。給与とは別カラムで持ち、総支給額＝給与＋交通費で表示 | 人件費実績（月別・日別） | S-02 T-R04 C-017 | §第1部 7 原則③ ／ 第5部 11-A 確定した算式 | S-02.png
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する | 入出力：勤怠実績を取り込める | AC-48 | L1 MVP必須 | 「実績データ取込」で勤怠実績が取り込まれ、人件費実績に反映されること | 取込後に実績モードの金額が表示される（未反映=0件）。取込中は画面を操作できない | 不可（実績の数字が出ず、締めも意味を持たない） | 取込処理を非同期で実行し、進捗を返す。処理中は締めなど後続の操作を受け付けない | 人件費実績 | T-A08 | §第2部 フロー1・8・9・10 | T-A08.png
M3 月次を確定して外部へ渡せる | 締めた月は動かず、解除すれば再計算される。締めは会社スコープのみ | 原則②：締めたら動かない | AC-16 | L0 リリース不可 | 締め済みの月の数字が動かない | 当月の実績給与・総労働時間の差分=0円 | ★中止（締めの意味が消える） | 締めフラグを持ち、締め済み期間は再計算をスキップする（設定変更・勤怠取込の両方）。スナップショットで固定 | 人件費実績（月別） | T-S03 T-S04 C-008 R-02 | §第1部 7 原則② ／ 第2部 フロー6・7 | T-S03.png
M3 月次を確定して外部へ渡せる | 締めた月は動かず、解除すれば再計算される。締めは会社スコープのみ | 原則②：解除で再計算 | AC-17 | L1 MVP必須 | 保留されていた変更が反映されて再計算される | 解除後の実績給与＝改定を反映した計算値（差分0円） | 不可（誤りを修正できない） | 解除で締めフラグを落とし、再計算をキューに入れる | 人件費実績（月別） | T-S05 | §第1部 7 原則② ／ 第2部 フロー6・7 | T-S05.png
M3 月次を確定して外部へ渡せる | 締めた月は動かず、解除すれば再計算される。締めは会社スコープのみ | 原則②：締めの単位は月 | AC-18 | L1 MVP必須 | 締めは月別タブにのみ表示される | 日別タブでの表示=0 | 条件付きGo可（誤解を招くが実害は小さい） | 日別タブに締めUIを置かない | 人件費実績 | T-S01 | §第1部 7 原則② ／ 第2部 フロー6・7 | T-S01.png
M3 月次を確定して外部へ渡せる | 締めた月は動かず、解除すれば再計算される。締めは会社スコープのみ | 原則②：確定操作は確認を経る | AC-19 | L1 MVP必須 | 実行前に確認が入る | 確認モーダル=各1回 | 条件付きGo可（誤操作リスクは残る） | 締め・解除ともに確認を挟む | 人件費実績（月別） | T-S03 T-S05 | §第1部 7 原則② ／ 第2部 フロー6・7 | T-S03.png
M3 月次を確定して外部へ渡せる | 締めた月は動かず、解除すれば再計算される。締めは会社スコープのみ | 原則②：遡及は黙って捨てない | AC-20 | L1 MVP必須 | 警告が出て、黙って無視されない | 警告なしの保存=0件 | 不可（支払額と乖離する） | 締め済み期間への適用を検出して警告。既定は将来適用へ寄せる | 従業員詳細 | T-D07 | §第1部 7 原則② ／ 第2部 フロー6・7 | T-D07.png
M3 月次を確定して外部へ渡せる | 締めた月は動かず、解除すれば再計算される。締めは会社スコープのみ | 原則②：締めは会社スコープのみ | AC-41 | L1 MVP必須 | 店長は締めを実行できない | 店長での締め実行=0件（ボタン非表示または拒否） | 不可（月次が店舗ごとに分断される） | 締めAPIを会社スコープ権限で制限。画面側だけで隠さない | 人件費実績（月別） | T-S07 R-02 | §第1部 7 原則② ／ 第2部 フロー6・7 | T-S07.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、原因を追える | 入出力：導入を止めない | AC-21 | L1 MVP必須 | KOT形式のCSVが全行取り込める | 取込成功=3行 | 不可（導入時に手入力になる） | ヘッダー名で列を解決。テンプレートDLの列と一致させる | 設定インポート | T-I02 T-I03 | §第2部 フロー1・8・9・10 | T-I02.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、原因を追える | 入出力：表記ゆれを吸収 | AC-22 | L1 MVP必須 | 表記ゆれのヘッダーでも取り込める | 取込成功=3行 | 不可（ジョブカン顧客の導入が止まる） | 列マッピングで吸収する（コードに列名を埋め込まない） | 設定インポート | T-I04 R-05 | §第2部 フロー1・8・9・10 | T-I04.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、原因を追える | データ保全：不正値を入れない | AC-23 | L1 MVP必須 | 異常が検出され、不正な値が登録されない | 4行すべて検出（見逃し=0） | 不可（マスタが壊れ人件費が狂う） | コード欠落／負値／未登録店舗／型不正／未定義の雇用区分をサーバ側で検証 | 設定インポート | T-I05 R-03 | §第2部 フロー1・2 ／ 第5部 判断9 | T-I05.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、原因を追える | 入出力：CSが自走できる | AC-24 | L1 MVP必須 | 保存して再利用できる | 保存済みテンプレート選択時の手入力=0項目。「全解除」で取込チェックが一括で外れる | 条件付きGo可（都度マッピングで代替） | マッピングを保存・適用できる。開発なしで新形式に対応できる | 列マッピングテンプレート | T-I09 R-05 | §第2部 フロー1・8・9・10 | T-I09.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、原因を追える | 入出力：渡し先に合わせて出せる | AC-25 | L1 MVP必須 | 選んだ項目だけが出力される | 出力の列＝チェックした項目（過不足=0列） | 不可（不要な給与情報が渡し先に漏れる） | 選択した列のみを生成する（固定フォーマットにしない） | 設定・実績エクスポート | T-E04 T-E09 | §第2部 フロー1・8・9・10 | T-E04.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、原因を追える | 入出力：対象ごとに分ける | AC-26 | L1 MVP必須 | 対象ごとにファイルが分かれる | ファイル数=2 | 条件付きGo可（手作業で分割） | 対象ごとにファイルを生成する | 設定・実績エクスポート | T-E04 | §第2部 フロー1・8・9・10 | T-E04.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、原因を追える | 入出力：空振りを防ぐ | AC-27 | L1 MVP必須 | 出力されず警告が出る | 未選択での出力=0件 | 条件付きGo可 | 出力前に選択状態を検証する | 設定・実績エクスポート | T-E07 | §第2部 フロー1・8・9・10 | T-E07.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、原因を追える | 入出力：そのまま提出できる | AC-28 | L1 MVP必須 | 文字化けしない | 文字化け=0箇所 | 不可（外部提出に使えない） | BOM付きUTF-8で出力する | 設定・実績エクスポート | T-E07 | §第2部 フロー1・8・9・10 | T-E07.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、原因を追える | 画面：たどり着ける | AC-29 | L1 MVP必須 | 2グループ7項目が表示される | 欠落=0 | 不可（画面に到達できない） | 閲覧・管理3／データ連携4でグループ化 | サイドバー | T-Z04 | §第1部 9 画面の構成 ／ 第2部 ケース別遷移 | T-Z04.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、原因を追える | 画面：操作が最後まで通る | AC-30 | L1 MVP必須 | 仕様書 第2部の遷移どおりに画面が繋がる（取込データ⇄人件費実績の相互導線を含む） | 不通=0 | 不可（フローが途中で切れる） | キャンセル・戻る・エラー時の遷移を含めて実装する | 全画面 | T-D08 T-E04 T-H04 T-I02 T-I09 T-L06 T-N03 T-R07 T-Z05 | §第1部 9 画面の構成 ／ 第2部 ケース別遷移 | T-D08.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、原因を追える | 画面：対象を探せる | AC-33 | L1 MVP必須 | フィルタで対象を絞り込める | 各条件で絞り込みが効く（無反応=0） | 条件付きGo可（件数が少ないうちは実害小） | 1段目=絞り込み、2段目=対象データとして独立に効かせる | 従業員一覧／設定履歴 | T-H04 T-L08 | §第1部 9 画面の構成 ／ 第2部 ケース別遷移 | T-H04.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、原因を追える | データ保全：消える操作は確認を経る | AC-34 | L1 MVP必須 | 確認を経てのみ削除される | 確認なしの削除=0件、キャンセル時の削除=0件 | 不可（誤操作で過去の紐付けが失われる） | 削除前に確認ダイアログ。キャンセルでリクエストを送らない | 従業員一覧／従業員詳細 | T-D08 T-L10 | §第2部 フロー1・2 ／ 第5部 判断9 | T-D08.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、原因を追える | 計算：個人単位でも同じ数字 | AC-35 | L1 MVP必須 | 画面が変わっても同じ数字が出る | 同一従業員・同一月で差分=0円 | 条件付きGo可（説明コストが増える） | 同じ集計ロジックを共有する（画面ごとに別計算をしない） | 従業員詳細（給与実績） | T-D09 R-04 | §第5部 11-A 確定した算式 | T-D09.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、原因を追える | 入出力：画面の内容と一致 | AC-36 | L1 MVP必須 | 表示中の内容どおりに出力される | 出力の行・列＝画面の表示（差分0） | 条件付きGo可 | 出力は画面の絞り込み条件を引き継ぐ（全件出力にしない） | 人件費実績／設定履歴／従業員詳細 | T-A07 T-D09 T-H04 | §第2部 フロー1・8・9・10 | T-A07.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、原因を追える | 入出力：現場のCSVをそのまま使える | AC-37 | L1 MVP必須 | 開始行を指定すれば取り込める | 取込成功=全行 | 条件付きGo可（顧客にCSV加工を依頼する運用で代替） | ヘッダー行・データ開始行・開始列を指定できる | 設定インポート | T-I11 | §第2部 フロー1・8・9・10 | T-I11.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、原因を追える | 入出力：原因を追える | AC-39 | L1 MVP必須 | 取り込んだ元データを確認できる | 設定・実績とも参照可能 | 条件付きGo可（DBを直接見る運用で代替） | 取込ファイルと取込結果を保存し、画面から参照できる | 設定取込データ／実績取込データ | T-N01 | §第2部 フロー1・8・9・10 | T-N01.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、原因を追える | データ保全：中途半端に残さない | AC-42 | L1 MVP必須 | 途中で失敗しても中途半端な状態が残らない | 部分登録の残存=0件 | 不可（どこまで入ったか分からず復旧できない） | 全体をトランザクションで囲む（全体拒否）か、行単位で結果を明示する。どちらでも可だが挙動を固定する | 設定インポート | T-I18 R-03 | §第2部 フロー1・2 ／ 第5部 判断9 | T-I18.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、原因を追える | データ保全：不完全な登録を作らない | AC-43 | L1 MVP必須 | 必須が欠けたまま保存も遷移もしない | 未入力での登録成功=0件、遷移=0件 | 不可（締め時に止まる従業員が生まれる） | サーバ側でも必須チェック（画面側だけにしない）。エラー時は同一画面に留まる | 従業員登録 | T-R10 R-03 | §第2部 フロー1・2 ／ 第5部 判断9 | T-R10.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、原因を追える | データ保全：取り込む前に気づける | AC-50 | L1 MVP必須 | 取り込む前に、内容のプレビューと前回との差分を確認できること | プレビューで取込内容が表示される。前回差分で「前回◯◯→新規◯◯」の形式で差が表示される（差分が出ない=0件） | 条件付きGo可（取込後に人件費実績で確認する運用で代替。ただし気づくのが遅れる） | 前回の取込内容を保持し、項目単位で新旧を比較して差だけを提示する | 設定取込データ／実績取込データ | T-N02 | §第2部 フロー1・2 ／ 第5部 判断9 | T-N02.png
M5 既存顧客を壊さない | 移行しても既存データと過去月の人件費が変わらない | 移行：既存顧客が壊れない | AC-01 | L0 リリース不可 | 移行後も既存の従業員が同じ内容で見える | 件数の増減=0／12項目の差分=0 | ★中止（既存顧客のマスタが壊れる） | 移行スクリプトが既存レコードを1対1で新モデルへ写像する。項目の欠落・型変換の失敗が0件 | 従業員一覧 | T-L01 T-Z01 T-Z05 | §第4部 11 リリース段階 ／ 第7部 15 Go・No-Go | T-L01.png
M5 既存顧客を壊さない | 移行しても既存データと過去月の人件費が変わらない | 移行：過去が動かない | AC-03 | L0 リリース不可 | 移行しても過去月の人件費が1円も変わらない | 3か月とも差分=0円 | ★中止（この機能の存在意義が消える） | 移行時に各従業員へ「過去日の初回適用レコード」を必ず付与し、過去月の再計算を走らせない | 人件費実績（月別） | T-Z01 | §第4部 11 リリース段階 ／ 第7部 15 Go・No-Go | T-Z01.png
M6 次段階（今回は実装しない） | 無くても業務は回る。実測を記録し次の優先順位を決める | 画面：状態が漏れない | AC-31 | L2 次段階 | 切替が他画面に影響しない | 他画面の表示モードが変わらない | 影響なし | 表示モードを画面ローカルに持つ | 人件費実績／従業員詳細 | T-A02 | §第1部 9 画面の構成 ／ 第2部 ケース別遷移 | T-A02.png
M6 次段階（今回は実装しない） | 無くても業務は回る。実測を記録し次の優先順位を決める | 原則②：締め前の事前チェック | AC-32 | L2 次段階 | 事前に警告が出る | 警告表示=1回 | 影響なし（次リリースで対応） | 締め実行時に設定の欠落を検出して警告（「従業員設定確定」廃止の代替） | 人件費実績（月別） | T-S03 | §第1部 7 原則② ／ 第2部 フロー6・7 | T-S03.png
M6 次段階（今回は実装しない） | 無くても業務は回る。実測を記録し次の優先順位を決める | 入出力：テンプレートの運用 | AC-38 | L2 次段階 | 編集・削除・一括登録ができる | いずれも成功（失敗=0） | 影響なし | テンプレートのCRUDとCSVでの一括登録 | 列マッピングテンプレート | T-I09 | §第2部 フロー1・8・9・10 | T-I09.png
M6 次段階（今回は実装しない） | 無くても業務は回る。実測を記録し次の優先順位を決める | データ保全：同時操作 | AC-44 | L2 次段階 | 競合が制御される | 不整合=0件 | 影響なし（担当は通常1〜2名） | 締めに排他制御を入れる | 人件費実績（月別） | - | §第2部 フロー1・2 ／ 第5部 判断9 | -
M6 次段階（今回は実装しない） | 無くても業務は回る。実測を記録し次の優先順位を決める | 原則②：確定操作の監査 | AC-45 | L2 次段階 | 実行者と日時が記録される | 解除の記録=1件/回 | 影響なし（現状はT-S05の所見で代替） | 解除ログを保存する | 人件費実績（月別） | - | §第1部 7 原則② ／ 第2部 フロー6・7 | -
M6 次段階（今回は実装しない） | 無くても業務は回る。実測を記録し次の優先順位を決める | 画面：規模に耐える | AC-46 | L2 次段階 | 実用的な速度で動く | 実務上支障のない時間 | 影響なし（リリース後に計測） | ページング・一括取込の最適化 | 従業員一覧／設定インポート | - | §第1部 9 画面の構成 ／ 第2部 ケース別遷移 | -
M6 次段階（今回は実装しない） | 無くても業務は回る。実測を記録し次の優先順位を決める | 入出力：マッピングの一括運用 | AC-51 | L2 次段階 | マッピング表をテンプレートでダウンロードし、記入したファイルをアップロードして一括登録できること。行の追加と更新もできること | テンプレートDL・アップロード（CSV最大10MB）・行を追加・更新する がいずれも動作（失敗=0）。10MB超は拒否 | 影響なし（1件ずつ設定する運用で代替） | マッピング行のCRUDと、テンプレートCSVの入出力（アップロードは上限を設ける） | 列マッピングテンプレート | T-I19 | §第2部 フロー1・8・9・10 | T-I19.png