## 使い方
従業員管理 受入条件 定義表・確認表の使い方
2026-08-04 ／ 従業員管理機能 ／ 対象：エンジニア・PdM・引継者・経営
1. 4つの資料の役割
① 仕様書 なぜそう作るか（設計意図・境界）
↓
② 受入条件 定義表 何ができたら完成か（合格ライン） ← 実装前に合意する
↓
③ 検証プラン 期待どおり動くか（操作と期待値） ← 実測値を出す
↓
② 受入条件 確認表 実測値が合格ラインを満たすか ← リリース判断
②が2回登場するのが要点です。 実装前は「約束」、実装後は「判定」として使います。
だから合格ラインは定量（「〜＝0件」「〜＝0円」）でなければ機能しません。
資料 | 何のためのものか | 記入するか
定義表 ..._受入条件表.tsv | 何を満たせば合格かを定義する | しない（読む表）
確認表 ..._受入条件_確認表.tsv | 実装が条件を満たしたかを判定する | する（判定・実測値・確認日・確認者）
検証プラン ..._検証プラン.tsv | 操作した結果が期待どおりかを確かめる | する（実測値・判定・所見）
仕様書 ..._仕様書_PdM版.md | なぜその設計にしたか | しない
2. 定義表の使い方
使う人：エンジニア（実装前・実装中）／PdM・経営（リリース判断時）
使うタイミング：実装に着手する前に、この表で合意します。
読む順番
順 | 見るもの | 判断
① | L0 リリース不可（4件） | 1件でも不合格ならリリースしません。過去が動く・締めても動く・店舗別が全社と合わない、のいずれかが起きている状態
② | L1 MVP必須（37件） | 業務が回る最低ライン。「不合格のときリリースは」列が不可＝落とせない／条件付きGo可＝手作業で代替してリリースできる
③ | L2 次段階（6件） | あると良いが無くても回る。判断材料には使わない
列の意味
列 | 使い方
判定レベル | L0／L1／L2。リリース判断の階層
実装マイルストーン | M1データ基盤／M2計算／M3締め／M4画面・入出力／M5移行
価値MVP | この条件が成立させる価値（V1 数字が動かない／V2 実態を表す／V3 自分で運用できる）
解く課題 | なぜこの条件があるか（P1〜P4・K2〜K4 など）
守る設計 | どの設計原則を守るか（原則①②③・移行・データ保全・入出力・画面）
満たすべき状態 | 実装が満たすべき振る舞い
合格基準（定量） | 判定に使う数値。ここが「0件」「0円」なら曖昧さなく判定できる
実装の目安 | エンジニア向け。どこまで実装されていれば合格か（実装手段の指定ではなく、満たすべき条件）
確認方法 | 操作で確認（35件）／操作＋実装レビュー（12件）
不合格のときリリースは | ★中止／不可／条件付きGo可／影響なし
エンジニアの使い方
1. 着手前に、担当するマイルストーンの条件を読む（例：M1なら8件）
2. 「実装の目安」が満たせる設計になっているかを確認する
- 例：AC-07「履歴テーブルはINSERTのみ。UPDATE/DELETEを行わない」
- 例：AC-11「実績給与×ヘルプ時間÷総労働時間で按分し、端数を所属店舗に寄せる。加算のみの実装は不可」
3. 疑問や無理があればこの時点で指摘する（実装後だと作り直しになる）
4. 実装できたら 実装マイルストーン確認シート（milestone.html）でチェックを入れる
3. 確認表の使い方
使う人：引継者・PdM（検証時）／経営（リリース判断時）
使うタイミング：M3検証（8/12〜13）と、リリース判定（8/14）
記入の手順
1. 確認表をスプレッドシートにアップロードする（.tsv のままインポートできます）
2. 判定列をプルダウンにする
データ → データの入力規則 → リストを直接指定 → 合格,不合格,未実装
3. 上から順に条件を見る。「確認する画面」と「操作」の欄のとおりに操作する
- 詳しい手順が要るときは「検証ID」欄のケースを検証プランで開く
4. 判定を選ぶ
- 合格 … 合格基準を満たした
- 不合格 … 操作できたが基準を満たさない
- 未実装 … その機能がまだ無い
5. 実測値・所見に、実際に出た数値や気づきを書く（例：実績給与 338,000円／警告は出るが文言が違う）
6. 確認日・確認者を入れる
判定のルール
条件の合否は「検証ID」欄のケースが<u>すべて合格</u>なら合格です。1つでも不合格なら、その条件は不合格になります。
例：AC-16（締め済みの月は数字が動かない）は T-S03 T-S04 C-008 R-02 の4件に紐づいています。4件すべてが合格して初めてAC-16が合格です。
確認方法が「操作＋実装レビュー」の12条件
画面を操作しただけでは判定できません。 実装物（スキーマ・API・コード）を提示してもらって確認します（検証プランの R-01〜R-05）。
条件 | 操作では合格に見えるが
AC-43 必須未入力で保存しない | 画面側だけのチェックでも合格に見える。APIを直接呼べば不正な登録ができる
AC-41 締めは会社スコープのみ | ボタンを画面側で隠すだけでも合格に見える。APIを呼べば店長でも締められる
AC-22 表記ゆれの吸収 | 列名をコードに埋め込んでも取込は成功する。次の勤怠システムで開発が必要になる
AC-35 個人単位でも同じ数字 | 画面ごとに別計算でも、いまは同じ数字が出る。改修のたびにずれる
AC-07・11・16・23・24・40・42・47 | 同上（R-01〜R-05で裏を取る）
4. リリース判断の出し方
すべての判定を入れたら、次の順で見ます。
順 | 確認 | 判断
1 | L0（4件）がすべて合格か | 1件でも不合格 → No-Go（リリース中止）
2 | 「不合格のときリリースは＝不可」の条件がすべて合格か | 未達あり → 設計MVP未達（手作業で代替できないため出せない）
3 | 残りが「条件付きGo可」だけか | → 条件付きGo（CS手作業で補い、次リリースで解消）
4 | すべて合格か | → Go
L2（次段階6件）は判断に使いません。
> 確認表のビューア https://suguru789987.github.io/rakmy-employee-mgmt-spec/acceptance-check.html
> 判定を選ぶと、上部にこの判断が自動で出ます。記入内容はTSVで書き出せます。
5. 検証当日（8/12〜13）の進め方
順 | やること | 使う資料
1 | 準備11行（S-01〜S-11）を上から実施。データ投入・締め状態の初期化・移行前の記録 | 検証プラン
2 | 操作の検証（一覧→登録→詳細→履歴→実績→締め→取込→出力→取込データ→横断） | 検証プラン
3 | 計算の検証（C-001〜C-017） | 検証プラン
4 | 実装レビュー（R-01〜R-05）をエンジニアと実施 | 検証プラン
5 | ケースの結果を条件単位に集約して判定を記入 | 確認表
6 | リリース判断を出す | 確認表（上部に自動表示）
先に決めておくこと（当日に「できませんでした」を防ぐ）
# | 内容 | なぜ
1 | T-D05（予約の自動適用）の実施方法 … ①前日に仕込んで翌日確認 ②システム日付を進める ③バッチを手動実行 のどれか | 日をまたぐ必要があるため、決めていないと2日枠で判定できない（AC-05が判定不能になる）
2 | T-Z01（移行）のリハーサル段取り … 実行手順・実行者・タイミング | ★No-Go判定に直結する条件（AC-01・02・03）。実施できないと判定不能のまま
3 | R-01〜R-05にエンジニアの同席 | 実装物を見せてもらう必要がある
6. よくある迷い
Q. 一部のケースだけ合格のときは？
条件は不合格です。紐づくケースがすべて合格して初めて条件が合格になります。所見に「T-S03は合格、C-008が不合格」と書いてください。
Q. 「不合格」と「未実装」はどう使い分ける？
操作はできたが基準を満たさない → 不合格。機能自体が無い → 未実装。リリース判断ではどちらも「合格していない」として扱いますが、エンジニアへの戻し方が変わります（不合格＝修正／未実装＝実装）。
Q. 検証プランを実施していない条件も判定していい？
できます。確認表には「確認する画面」と「操作」があるので、この表だけで確認できます。ただし計算系（C-）と実装レビュー（R-）は検証プランの手順が必要です。
Q. L2の条件は空欄のままでいい？
はい。判断に使いません。余裕があれば記入してください。
Q. 定義表を直したくなったら？
実装が始まってからは、原則として変えません（約束が動くと判定できなくなります）。変える場合は、なぜ変えるかを仕様書の判断記録に残し、影響する検証ケースも直してください。
Q. スプレッドシートで見やすくするには？
判定列に条件付き書式を入れると分かりやすくなります（合格＝緑／不合格＝赤／未実装＝グレー）。判定レベル列でフィルタして、L0の4件だけを最初に確認する使い方を推奨します。
7. ファイルの場所
資料 | ファイル | 公開URL
定義表 | 20260803_02_従業員管理_受入条件表.tsv | https://suguru789987.github.io/rakmy-employee-mgmt-spec/acceptance.html
確認表 | 20260803_02b_従業員管理_受入条件_確認表.tsv | https://suguru789987.github.io/rakmy-employee-mgmt-spec/acceptance-check.html
検証プラン | 20260803_03_従業員管理_検証プラン.tsv | https://suguru789987.github.io/rakmy-employee-mgmt-spec/test-plan.html
実装マイルストーン確認 | （ビューアのみ） | https://suguru789987.github.io/rakmy-employee-mgmt-spec/milestone.html
仕様書 | 20260803_01_従業員管理_仕様書_PdM版.md | https://suguru789987.github.io/rakmy-employee-mgmt-spec/pdm-spec.html
検証データセット | data/ 15ファイル | トップページからダウンロード
TSVのままスプレッドシートにインポートできます（区切り文字は自動検出）。Excelでもダブルクリックで開きます（BOM付きのため文字化けしません）。