## 全体の流れ
受入条件 定義表・確認表の使い方
4つの資料は役割が分かれています。②の受入条件表が2回登場するのが要点で、実装前は「約束」、実装後は「判定」として使います。だから合格ラインは定量（〜＝0件／〜＝0円）でなければ機能しません。
資料の流れ
順 | 資料 | 何のためのものか | 記入するか
① | 仕様書（PdM版） | なぜそう作るか（設計意図・境界・判断の記録） | しない
② | 受入条件 定義表 | 何ができたら完成か（合格ライン）… 実装前に合意する | しない
③ | 検証プラン | 期待どおり動くか（操作と期待値）… 実測値を出す | する
② | 受入条件 確認表 | 実測値が合格ラインを満たすか … リリース判断 | する
集約のルール（二重記入ではありません）
検証プラン（ケース単位で実測）→ 確認表（条件単位で合否）→ リリース判断、の一方向です。条件の合否は「検証ID」欄のケースが【すべて合格】なら合格。1つでも不合格なら条件は不合格になります。
ファイル一覧
ファイル | 中身 | 使う人 | 使うとき
00_定義表.xlsx | 51条件の定義（読む表） | エンジニア・PdM・経営 | 実装前の合意／リリース判断
01_確認表.xlsx | 51条件の判定（記入する表） | 引継者・PdM・経営 | 検証時／リリース判定
02_検証プラン.xlsx | 準備11行＋検証59件 | 引継者・CS・エンジニア | 検証当日（8/12〜13）
04_検証データセット.xlsx | 前提データ17シート | 引継者 | 検証の準備
仕様書_PdM版.md | 設計意図・11フロー・判断の記録 | 全員 | 迷ったとき