## 受入条件表
従業員管理 受入条件表 ─ どこまで実装できれば合格か
「合否」に OK / NG を入れると下の到達状況が自動更新されます
マイルストーン | 完了条件 |  |  | 条件数 | OK | NG |  |  | 状態
M1 過去が動かない構造ができる | 設定が適用日付つきで保存され、履歴が積まれる。同じ従業員コードが二重に登録されない
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する
M3 月次を確定して外部へ渡せる | 締めた月は動かず、解除すれば再計算される。締めは会社スコープのみ
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える
M5 既存顧客を壊さない | 移行しても既存データと過去月の人件費が変わらない
M6 次段階（今回は実装しない） | 無くても業務は回る。実測を記録し次の優先順位を決める
総合判定
マイルストーン | マイルストーンの完了条件 | 設計ポイント | 条件ID | 実装レベル | 何を実装するか | 合格ライン（この数値を満たせば実装完了） | 実装できていないと起きること | 実装箇所 | 確認する画面 | 対応検証ID | ヘルプページ該当箇所 | 仕様書の根拠 | エビデンス | 合否 | 実測値 | 判定者 | 判定日
M1 過去が動かない構造ができる | 設定が適用日付つきで保存され、履歴が積まれる。同じ従業員コードが二重に登録されない | 移行：履歴の起点を作る | AC-02 | L1 MVP必須 | すべての従業員に適用日付が付いている | 適用日付がNULLの行=0件 | 条件付きGo不可（AC-03が担保できない） | 移行時に初回レコードを過去日で生成。以降の変更はこの上に積む | 設定変更履歴一覧 | T-Z02 | ケース別 ＞ すでにご利用中のお客様 |  | T-Z02.png
M1 過去が動かない構造ができる | 設定が適用日付つきで保存され、履歴が積まれる。同じ従業員コードが二重に登録されない | 原則①：未来日は予約になる | AC-04 | L1 MVP必須 | 保存しても当日までは反映されない | 当日時点での反映=0件（一覧は旧値のまま） | 不可（本機能の中心価値） | 設定を「適用日付つきの履歴レコード」として保存し、参照時は基準日で有効行を解決する。上書きしない | 従業員詳細 → 従業員一覧 | T-D04 C-006 | ケース別 ＞ 給与改定を先の日付で予約する |  | T-D04.png
M1 過去が動かない構造ができる | 設定が適用日付つきで保存され、履歴が積まれる。同じ従業員コードが二重に登録されない | 原則①：当日・過去日は即時 | AC-06 | L1 MVP必須 | 保存直後に反映される | 反映の遅延=0（再読込で新値） | 不可（通常の変更ができない） | 基準日<=当日の行を有効として即時解決する | 従業員詳細 → 従業員一覧 | T-R02 T-R07 T-D06 | 操作手順 ＞ 従業員を登録する ／ 操作手順 ＞ 従業員の設定を変更する |  | T-R02.png
M1 過去が動かない構造ができる | 設定が適用日付つきで保存され、履歴が積まれる。同じ従業員コードが二重に登録されない | 原則①：過去は不変 | AC-07 | L1 MVP必須 | 過去の履歴が書き換わらない | 履歴が1行増え、既存行の差分=0 | 不可（AC-03が連鎖して壊れる） | 履歴テーブルはINSERTのみ。UPDATE/DELETEを行わない | 従業員詳細／設定履歴 | T-D01 T-H01 R-01 | 操作手順 ＞ 従業員の設定を変更する ／ ケース別 ＞ 数字が合わないとき |  | T-D01.png
M1 過去が動かない構造ができる | 設定が適用日付つきで保存され、履歴が積まれる。同じ従業員コードが二重に登録されない | 原則①：原因を追える（変更ソース） | AC-08 | L1 MVP必須 | 変更の経路（変更ソース）が履歴に記録され、絞り込めること | 【T-H02の②】手動編集／更新予約／CSVインポート(KOT)／CSVインポート(ジョブカン)の4種すべてが記録され、絞り込みできる | 不可（数字の異常時に切り分けられない） | 履歴に変更ソース列を持ち、更新経路ごとに値を入れる | 設定変更履歴一覧 | T-H02 | ケース別 ＞ 数字が合わないとき |  | T-H02.png
M1 過去が動かない構造ができる | 設定が適用日付つきで保存され、履歴が積まれる。同じ従業員コードが二重に登録されない | 原則①：適用日と操作日を分ける | AC-09 | L1 MVP必須 | 「いつから効くか」と「いつ操作したか」が別々に残る | 【T-H02の①】予約した行で 変更反映日時 ≠ 編集日時 になる（例：反映8/1・編集6/25） | 不可（監査・顧客説明に答えられない） | 履歴に適用日付と作成日時の2カラムを持つ | 設定変更履歴一覧 | T-H02 | ケース別 ＞ 数字が合わないとき |  | T-H02.png
M1 過去が動かない構造ができる | 設定が適用日付つきで保存され、履歴が積まれる。同じ従業員コードが二重に登録されない | データ保全：二重登録を防ぐ | AC-40 | L1 MVP必須 | 同じ外部IDが二重に登録されず、同じ従業員に紐づく | 二重登録=0件（同じ外部IDの2回目は更新となり件数が増えない）。1つの外部IDが2つの従業員IDに紐づく=0件 | 不可（人件費が二重計上されAC-11が壊れる） | 突合キーは「勤怠システム＋外部ID」。この組で従業員IDを引き、無ければ取込を止める。従業員コードでは突合しない | 設定インポート／実績の取込結果 | T-I17 R-01 | よくあるご質問 ＞ CSVの取り込みでエラーになります ／ ケース別 ＞ 数字が合わないとき |  | T-I17.png
M1 過去が動かない構造ができる | 設定が適用日付つきで保存され、履歴が積まれる。同じ従業員コードが二重に登録されない | 原則③：交通費も働いた店舗の実費で | AC-47 | L1 MVP必須 | ヘルプ先ごとに別々の交通費を設定できる | 選んだ店舗数ぶんの入力欄が出る（EMP-001＝2件：S02=700・S03=900）。1つにまとめられない | 不可（AC-15の店舗別計上が成立せず、遠い店ほど持ち出しになる） | 従業員×ヘルプ先店舗×交通費 を多対多で保持する。従業員に1つの値だけを持たせる実装は不可 | 従業員登録／従業員詳細 | T-R04 R-01 | 操作手順 ＞ 従業員を登録する ／ ケース別 ＞ 数字が合わないとき |  | T-R04.png
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する | 原則③：人件費は働いた店舗に付ける | AC-11 | L0 リリース不可 | 店舗別の合計が全社の実績給与と一致する | 店舗5店の合計 − 全社 = 0円（1,561,312円） | ★中止（店舗別PLが使えない） | ヘルプ人件費を「実績給与×ヘルプ時間÷総労働時間」で按分し、端数を所属店舗に寄せる（判断9）。加算のみの実装は不可 | 給与実績一覧（月別・実績） | S-02 C-005 R-04 | ケース別 ＞ 応援（ヘルプ）勤務がある場合 ／ 操作手順 ＞ 人件費の計算方法 |  | S-02.png
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する | 原則①：予約が自動で効く | AC-05 | L1 MVP必須 | 適用日を迎えたら自動で切り替わる | 適用日00:00以降に新値・ステータスが「適用中」 | 不可（毎日手作業になる） | 日次バッチまたは参照時解決のいずれかで、適用日到来を人手なしに反映する | 従業員一覧／設定履歴 | T-D05 | ケース別 ＞ 給与改定を先の日付で予約する |  | T-D05.png
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する | 計算：算式どおりの金額 | AC-10 | L1 MVP必須 | 実績給与が算式の計算値と一致する | 全行で差分=0円（実績給与 EMP-001=357,600／EMP-002=300,250／EMP-003=154,300／EMP-005=407,912／EMP-007=341,250） | 不可（数字の根拠が説明できない） | 実績給与＝概算給与＋深夜残業代＋みなし超過残業代。交通費は含めない | 給与実績一覧（月別・実績） | S-02 S-03 T-A02 T-A05 C-001 C-003 C-013 | 操作手順 ＞ 毎月の人件費を確定する ／ 操作手順 ＞ 人件費の計算方法 ／ ケース別 ＞ 応援（ヘルプ）勤務がある場合 |  | S-02.png
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する | 計算：月中改定の日割り | AC-12 | L1 MVP必須 | 所定労働日割で按分される | 350,727円（320,000×8/22＋340,000×14/22＝332,727 ＋ 月額交通費18,000。判断23） | 不可（予約機能が実用にならない） | 判断1＝所定労働日割。分母は当月の所定労働日数。暦日割の実装は不可 | 給与実績一覧（月別・概算） | S-02 C-006 | ケース別 ＞ 給与改定を先の日付で予約する |  | S-02.png
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する | 計算：時給者 | AC-13 | L1 MVP必須 | 単価×所定労働時間になる | 153,000円（1,200×所定120h ＋ 日額交通費600×想定労働日数15。判断23。差分0） | 不可（概算が使えない） | 時給者は日割り按分ではなく、各勤務日の有効単価で積む | 給与実績一覧（月別・概算） | C-011 | 操作手順 ＞ 人件費の計算方法 |  | C-011.png
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する | 原則③：ヘルプ人件費 | AC-14 | L1 MVP必須 | 働いた店舗・その日の有効単価で計算される | 按分額が （概算給与＋深夜残業代＋みなし超過残業代）×ヘルプ時間÷総労働時間 と一致し、そこにヘルプ先の交通費を加えた額がヘルプ人件費になる（差分0円） | 不可（店舗別PLが実態とずれる） | 按分の基礎は交通費を除いた給与部分。交通費は実費なので時間按分しない。ヘルプ先の交通費だけを按分額に足して1つの列に出す | 給与実績一覧（日別）／月別 | C-003 C-013 | ケース別 ＞ 応援（ヘルプ）勤務がある場合 ／ 操作手順 ＞ 人件費の計算方法 |  | C-003.png
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する | 原則③：交通費も働いた店舗に付ける | AC-15 | L1 MVP必須 | 交通費が人件費に含まれ、働いた店舗に計上される | 実績給与＝概算給与＋深夜残業代＋みなし超過残業代＋所属店舗の交通費＋ヘルプ先の交通費（差分0円）。ヘルプ先の交通費は応援先に計上され、店舗別合計＝全社（差0円） | 不可（人件費の総額がずれる） | 一覧とエクスポートに交通費の列を出さない。設定側（単位交通費・ヘルプ先交通費）は入力項目として保持し、実績の計算時に人件費へ合算する | 給与実績一覧（月別・日別）／従業員別 給与実績 | S-02 T-R04 C-017 | 操作手順 ＞ 従業員を登録する ／ ケース別 ＞ 応援（ヘルプ）勤務がある場合 |  | S-02.png
M3 月次を確定して外部へ渡せる | 締めた月は動かず、解除すれば再計算される。締めは会社スコープのみ | 原則②：締めたら動かない | AC-16 | L0 リリース不可 | 締め済みの月の数字が動かない | 当月の実績給与・総労働時間の差分=0円 | ★中止（締めの意味が消える） | 締めフラグを持ち、締め済み期間は再計算をスキップする（設定変更・勤怠取込の両方）。スナップショットで固定 | 給与実績一覧（月別） | T-S03 T-S04 C-008 R-02 | 操作手順 ＞ 毎月の人件費を確定する ／ よくあるご質問 ＞ 数字・締めについて ／ よくあるご質問 ＞ どなたが操作できますか |  | T-S03.png
M3 月次を確定して外部へ渡せる | 締めた月は動かず、解除すれば再計算される。締めは会社スコープのみ | 原則②：解除で再計算 | AC-17 | L1 MVP必須 | 保留されていた変更が反映されて再計算される | 解除後の実績給与＝改定を反映した計算値（差分0円） | 不可（誤りを修正できない） | 解除で締めフラグを落とし、再計算をキューに入れる | 給与実績一覧（月別） | C-008 | よくあるご質問 ＞ 数字・締めについて |  | C-008.png
M3 月次を確定して外部へ渡せる | 締めた月は動かず、解除すれば再計算される。締めは会社スコープのみ | 原則②：締めの単位は月 | AC-18 | L1 MVP必須 | 締めは月別タブにのみ表示される | 日別タブでの表示=0 | 条件付きGo可（誤解を招くが実害は小さい） | 日別タブに締めUIを置かない | 給与実績一覧 | T-S01 | 操作手順 ＞ 毎月の人件費を確定する |  | T-S01.png
M3 月次を確定して外部へ渡せる | 締めた月は動かず、解除すれば再計算される。締めは会社スコープのみ | 原則②：確定操作は確認を経る | AC-19 | L1 MVP必須 | 実行前に確認が入る | 確認モーダル=各1回 | 条件付きGo可（誤操作リスクは残る） | 締め・解除ともに確認を挟む | 給与実績一覧（月別） | T-S03 T-S05 | 操作手順 ＞ 毎月の人件費を確定する ／ よくあるご質問 ＞ 数字・締めについて |  | T-S03.png
M3 月次を確定して外部へ渡せる | 締めた月は動かず、解除すれば再計算される。締めは会社スコープのみ | 原則②：遡及は黙って捨てない | AC-20 | L1 MVP必須 | 警告が出て、黙って無視されない | 警告なしの保存=0件 | 不可（支払額と乖離する） | 締め済み期間への適用を検出して警告。既定は将来適用へ寄せる | 従業員詳細 | T-D07 | ケース別 ＞ 締めたあとに給与改定が決まったとき |  | T-D07.png
M3 月次を確定して外部へ渡せる | 締めた月は動かず、解除すれば再計算される。締めは会社スコープのみ | 原則②：締めは会社スコープのみ | AC-41 | L1 MVP必須 | 店長は締めを実行できない | 店長での締め実行=0件（ボタン非表示または拒否） | 不可（月次が店舗ごとに分断される） | 締めAPIを会社スコープ権限で制限。画面側だけで隠さない | 給与実績一覧（月別） | T-S07 R-02 | よくあるご質問 ＞ どなたが操作できますか |  | T-S07.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 入出力：導入を止めない | AC-21 | L1 MVP必須 | KOT形式のCSVが全行取り込める | 取込成功=3行 | 不可（導入時に手入力になる） | ヘッダー名で列を解決。テンプレートDLの列と一致させる | 設定インポート | T-I02 T-I03 | 操作手順 ＞ はじめて設定する |  | T-I02.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 入出力：表記ゆれを吸収 | AC-22 | L1 MVP必須 | 表記ゆれのヘッダーでも取り込める | 取込成功=3行 | 不可（ジョブカン顧客の導入が止まる） | 列マッピングで吸収する（コードに列名を埋め込まない） | 設定インポート | T-I04 R-05 | 操作手順 ＞ はじめて設定する ／ ケース別 ＞ CSVの列名がラクミーと違うとき |  | T-I04.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | データ保全：不正値を入れない | AC-23 | L1 MVP必須 | 異常が検出され、不正な値が登録されない | 4行すべて検出（見逃し=0） | 不可（マスタが壊れ人件費が狂う） | コード欠落／負値／未登録店舗／型不正／未定義の雇用区分をサーバ側で検証 | 設定インポート | T-I05 R-03 | よくあるご質問 ＞ CSVの取り込みでエラーになります ／ よくあるご質問 ＞ 設定が保存できません |  | T-I05.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 入出力：CSが自走できる | AC-24 | L1 MVP必須 | 保存して再利用できる | 保存済みテンプレート選択時の手入力=0項目。「全解除」で取込チェックが一括で外れる | 条件付きGo可（都度マッピングで代替） | マッピングを保存・適用できる。開発なしで新形式に対応できる | 列マッピングテンプレート | T-I09 R-05 | ケース別 ＞ CSVの列名がラクミーと違うとき |  | T-I09.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 入出力：渡し先に合わせて出せる | AC-25 | L1 MVP必須 | 選んだ項目だけが出力される | 出力の列＝チェックした項目（過不足=0列） | 不可（不要な給与情報が渡し先に漏れる） | 選択した列のみを生成する（固定フォーマットにしない） | 設定・実績エクスポート | T-E04 T-E09 | 操作手順 ＞ データを出力する |  | T-E04.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 入出力：対象ごとに分ける | AC-26 | L1 MVP必須 | 対象ごとにファイルが分かれる | ファイル数=2 | 条件付きGo可（手作業で分割） | 対象ごとにファイルを生成する | 設定・実績エクスポート | T-E04 | 操作手順 ＞ データを出力する |  | T-E04.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 入出力：空振りを防ぐ | AC-27 | L1 MVP必須 | 出力されず警告が出る | 未選択での出力=0件 | 条件付きGo可 | 出力前に選択状態を検証する | 設定・実績エクスポート | T-E07 | 操作手順 ＞ データを出力する |  | T-E07.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 入出力：そのまま提出できる | AC-28 | L1 MVP必須 | 文字化けしない | 文字化け=0箇所 | 不可（外部提出に使えない） | BOM付きUTF-8で出力する | 設定・実績エクスポート | T-E08 | 操作手順 ＞ データを出力する |  | T-E08.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 画面：たどり着ける | AC-29 | L1 MVP必須 | 2グループ7項目が表示される | 欠落=0 | 不可（画面に到達できない） | 閲覧・管理3／データ連携4でグループ化 | サイドバー | T-Z04 |  |  | T-Z04.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 画面：操作が最後まで通る | AC-30 | L1 MVP必須 | 仕様書 第2部の遷移どおりに画面が繋がる（取込データ⇄給与実績一覧の相互導線を含む） | 不通=0 | 不可（フローが途中で切れる） | キャンセル・戻る・エラー時の遷移を含めて実装する | 全画面 | T-L06 T-R07 T-D08 T-H04 T-I02 T-I09 T-E04 T-N03 T-Z05 | 操作手順 ＞ 従業員を探す・削除する ／ 操作手順 ＞ 従業員を登録する ／ ケース別 ＞ 数字が合わないとき ／ 操作手順 ＞ はじめて設定する ／ ケース別 ＞ CSVの列名がラクミーと違うとき ／ 操作手順 ＞ データを出力する ／ 操作手順 ＞ 取り込んだ元データを確認する |  | T-L06.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 画面：対象を探せる | AC-33 | L1 MVP必須 | フィルタで対象を絞り込める | 各条件で絞り込みが効く（無反応=0） | 条件付きGo可（件数が少ないうちは実害小） | 1段目=絞り込み、2段目=対象データとして独立に効かせる | 従業員一覧／設定履歴 | T-L08 T-H04 | 操作手順 ＞ 従業員を探す・削除する ／ ケース別 ＞ 数字が合わないとき |  | T-L08.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | データ保全：消える操作は確認を経る | AC-34 | L1 MVP必須 | 確認を経てのみ削除される | 確認なしの削除=0件、キャンセル時の削除=0件 | 不可（誤操作で過去の紐付けが失われる） | 削除前に確認ダイアログ。キャンセルでリクエストを送らない | 従業員一覧／従業員詳細 | T-L10 T-D08 | 操作手順 ＞ 従業員を探す・削除する |  | T-L10.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 計算：個人単位でも同じ数字 | AC-35 | L1 MVP必須 | 画面が変わっても同じ数字が出る | 同一従業員・同一月で差分=0円 | 条件付きGo可（説明コストが増える） | 同じ集計ロジックを共有する（画面ごとに別計算をしない） | 従業員詳細（給与実績） | R-04 | 操作手順 ＞ 人件費の計算方法 |  | R-04.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 入出力：画面の内容と一致 | AC-36 | L1 MVP必須 | 表示中の内容どおりに出力される | 出力の行・列＝画面の表示（差分0） | 条件付きGo可 | 出力は画面の絞り込み条件を引き継ぐ（全件出力にしない） | 給与実績一覧／設定履歴／従業員別 給与実績 | T-P01 T-H04 T-A07 | 操作手順 ＞ データを出力する ／ ケース別 ＞ 数字が合わないとき |  | T-P01.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 入出力：現場のCSVをそのまま使える | AC-37 | L1 MVP必須 | 開始行を指定すれば取り込める | 取込成功=全行 | 条件付きGo可（顧客にCSV加工を依頼する運用で代替） | ヘッダー行・データ開始行・開始列を指定できる | 設定インポート | T-I11 | ケース別 ＞ CSVの列名がラクミーと違うとき |  | T-I11.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 入出力：原因を追える | AC-39 | L1 MVP必須 | 取り込んだ元データを確認できる | 設定・実績とも参照可能 | 条件付きGo可（DBを直接見る運用で代替） | 取込ファイルと取込結果を保存し、画面から参照できる | 設定の取込結果／実績の取込結果 | T-N01 | 操作手順 ＞ 取り込んだ元データを確認する |  | T-N01.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | データ保全：中途半端に残さない | AC-42 | L1 MVP必須 | 途中で失敗しても中途半端な状態が残らない | 部分登録の残存=0件 | 不可（どこまで入ったか分からず復旧できない） | 全体をトランザクションで囲む（全体拒否）か、行単位で結果を明示する。どちらでも可だが挙動を固定する | 設定インポート | T-I18 R-03 | よくあるご質問 ＞ CSVの取り込みでエラーになります ／ よくあるご質問 ＞ 設定が保存できません |  | T-I18.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | データ保全：不完全な登録を作らない | AC-43 | L1 MVP必須 | 必須が欠けたまま保存も遷移もしない | 未入力での登録成功=0件、遷移=0件 | 不可（締め時に止まる従業員が生まれる） | サーバ側でも必須チェック（画面側だけにしない）。エラー時は同一画面に留まる | 従業員登録 | T-R10 R-03 | よくあるご質問 ＞ 設定が保存できません |  | T-R10.png
M5 既存顧客を壊さない | 移行しても既存データと過去月の人件費が変わらない | 移行：既存顧客が壊れない | AC-01 | L0 リリース不可 | 移行後も既存の従業員が同じ内容で見える | 件数の増減=0／12項目の差分=0 | ★中止（既存顧客のマスタが壊れる） | 移行スクリプトが既存レコードを1対1で新モデルへ写像する。項目の欠落・型変換の失敗が0件 | 従業員一覧 | T-L01 T-Z01 T-Z05 | 操作手順 ＞ 従業員を探す・削除する ／ ケース別 ＞ すでにご利用中のお客様 |  | T-L01.png
M5 既存顧客を壊さない | 移行しても既存データと過去月の人件費が変わらない | 移行：過去が動かない | AC-03 | L0 リリース不可 | 移行しても過去月の人件費が1円も変わらない | 3か月とも差分=0円 | ★中止（この機能の存在意義が消える） | 移行時に各従業員へ「過去日の初回適用レコード」を必ず付与し、過去月の再計算を走らせない | 給与実績一覧（月別） | T-Z03 | ケース別 ＞ すでにご利用中のお客様 |  | T-Z03.png
M6 次段階（今回は実装しない） | 無くても業務は回る。実測を記録し次の優先順位を決める | 画面：状態が漏れない | AC-31 | L2 次段階 | 切替が他画面に影響しない | 他画面の表示モードが変わらない | 影響なし | 表示モードを画面ローカルに持つ | 給与実績一覧／従業員詳細 | T-A02 | 操作手順 ＞ 毎月の人件費を確定する |  | T-A02.png
M6 次段階（今回は実装しない） | 無くても業務は回る。実測を記録し次の優先順位を決める | 原則②：締め前の事前チェック | AC-32 | L2 次段階 | 事前に警告が出る | 警告表示=1回 | 影響なし（次リリースで対応） | 締め実行時に設定の欠落を検出して警告（「従業員設定確定」廃止の代替） | 給与実績一覧（月別） | T-S03 | 操作手順 ＞ 毎月の人件費を確定する |  | T-S03.png
M6 次段階（今回は実装しない） | 無くても業務は回る。実測を記録し次の優先順位を決める | 入出力：テンプレートの運用 | AC-38 | L2 次段階 | 編集・削除・一括登録ができる | いずれも成功（失敗=0） | 影響なし | テンプレートのCRUDとCSVでの一括登録 | 列マッピングテンプレート | T-I09 | ケース別 ＞ CSVの列名がラクミーと違うとき |  | T-I09.png
M6 次段階（今回は実装しない） | 無くても業務は回る。実測を記録し次の優先順位を決める | データ保全：同時操作 | AC-44 | L2 次段階 | 競合が制御される | 不整合=0件 | 影響なし（担当は通常1〜2名） | 締めに排他制御を入れる | 給与実績一覧（月別） | - |  |  | -
M6 次段階（今回は実装しない） | 無くても業務は回る。実測を記録し次の優先順位を決める | 原則②：確定操作の監査 | AC-45 | L2 次段階 | 実行者と日時が記録される | 解除の記録=1件/回 | 影響なし（現状はT-S05の所見で代替） | 解除ログを保存する | 給与実績一覧（月別） | - |  |  | -
M6 次段階（今回は実装しない） | 無くても業務は回る。実測を記録し次の優先順位を決める | 画面：規模に耐える | AC-46 | L2 次段階 | 実用的な速度で動く | 実務上支障のない時間 | 影響なし（リリース後に計測） | ページング・一括取込の最適化 | 従業員一覧／設定インポート | - |  |  | -
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する | 入出力：勤怠実績を取り込める | AC-48 | L1 MVP必須 | 「実績データ取込」で勤怠実績が取り込まれ、給与実績一覧に反映されること | 取込後に実績モードの金額が表示される（未反映=0件）。取込中は画面を操作できない | 不可（実績の数字が出ず、締めも意味を持たない） | 取込処理を非同期で実行し、進捗を返す。処理中は締めなど後続の操作を受け付けない | 給与実績一覧 | T-A08 | 操作手順 ＞ 毎月の人件費を確定する |  | T-A08.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 原則①：どの入口から編集しても履歴が残る | AC-49 | L1 MVP必須 | 従業員詳細と給与実績一覧のモーダル、どちらから編集しても適用日付と履歴が同じ形式で残ること | モーダル経由・詳細経由のどちらでも履歴が1行増える（記録されない編集=0件）。変更ソースも記録される。設定を変えられるのは従業員詳細だけ。給与実績一覧の「従業員設定」は表示のみのモーダルで、保存ボタンが無く、中の「従業員詳細」ボタンから直しに行く（給与実績一覧での保存=0件。判断33）。判断33）。判断33）。食い違い=0件。判断32） | 不可（片方だけ履歴が残らないと変更を追えない期間ができ、AC-07・AC-03に連鎖） | 設定更新の処理を1箇所に集約し、両方の画面から同じ処理を呼ぶ。※この集約はM1（データ基盤）の時点で作る。後から画面ごとに分かれた実装を統合するのは困難。判定はモーダルが実装されるM4で行う。画面の入口は従業員詳細だけになったが、設定インポートも設定を書き込むため、取込経路との共通化はR-06で確認する | 給与実績一覧（設定編集モーダル）／従業員詳細 | T-D11 T-A09 R-06 | 操作手順 ＞ 従業員の設定を変更する |  | T-D11.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | データ保全：取り込む前に気づける | AC-50 | L1 MVP必須 | 取り込む前に、内容のプレビューと前回との差分を確認できること | プレビューで取込内容が表示される。前回差分で「前回◯◯→新規◯◯」の形式で差が表示される（差分が出ない=0件） | 条件付きGo可（取込後に給与実績一覧で確認する運用で代替。ただし気づくのが遅れる） | 前回の取込内容を保持し、項目単位で新旧を比較して差だけを提示する | 設定の取込結果／実績の取込結果 | T-N02 | 操作手順 ＞ 取り込んだ元データを確認する |  | T-N02.png
M6 次段階（今回は実装しない） | 無くても業務は回る。実測を記録し次の優先順位を決める | 入出力：マッピングの一括運用 | AC-51 | L2 次段階 | マッピング表をテンプレートでダウンロードし、記入したファイルをアップロードして一括登録できること。行の追加と更新もできること | テンプレートDL・アップロード（CSV最大10MB）・行を追加・更新する がいずれも動作（失敗=0）。10MB超は拒否 | 影響なし（1件ずつ設定する運用で代替） | マッピング行のCRUDと、テンプレートCSVの入出力（アップロードは上限を設ける） | 列マッピングテンプレート | T-I19 | ケース別 ＞ CSVの列名がラクミーと違うとき |  | T-I19.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 画面：保存できたか確かめられる | AC-52 | L1 MVP必須 | 保存した設定が記録されたことを、同じ画面ですぐ確かめられる | 保存直後に最上部へ表示される＝100%（並びは変更反映日時の降順）。ステータスは2列目に表示され、横スクロールなしで見える。表示は直近3件（予約中があれば必ず含む） | 条件付きGo可 | 並び順を変更反映日時の降順に固定し、ステータス列を変更反映日時の次に配置する。表示件数は直近3件に絞る。予約中の行は件数に関わらず表示する | 従業員詳細（設定変更履歴） | T-D11 | 操作手順 ＞ 従業員の設定を変更する |  | T-D11.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 画面：変更点が読み取れる | AC-53 | L2 次段階 | 1つ古い行と値が違う項目が強調され、4件目以降へ遷移できる | 変わった項目の強調＝変更箇所と一致（過不足0件）。「すべての履歴」から設定変更履歴一覧へ遷移し、その従業員で絞り込まれた状態で開く（絞り込みなしでの遷移=0件） | 影響なし | 直前行との差分を項目単位で判定して強調する。「すべての履歴」は従業員コードを引き継いで設定変更履歴一覧を開く | 従業員詳細（設定変更履歴） | T-D11 | 操作手順 ＞ 従業員の設定を変更する |  | T-D11.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 画面：通して見る場所がある | AC-54 | L1 MVP必須 | 1名分の実績を期間で通して確認でき、その内容をCSVで出力できる | 年月の範囲指定で年をまたいで表示できる（またげない=0件）。月次・日次の両タブで表示中の内容がそのままCSVに出る（画面の行数との差=0件）。給与計算モードの切替が月次で効く | 不可 | 従業員詳細から従業員コードを引き継いで開く。年月は開始・終了の2つで指定する。日次タブでは給与計算モードを出さない（日別に概算は無いため） | 従業員別 給与実績 | T-D09 T-P01 | 操作手順 ＞ 毎月の人件費を確定する ／ 操作手順 ＞ データを出力する |  | T-D09.png
M1 過去が動かない構造ができる | 設定が適用日付つきで保存され、履歴が積まれる。同じ従業員コードが二重に登録されない | データ保全：従業員の同一性を保つ | AC-55 | L0 リリース不可 | 従業員にラクミー側の従業員IDが付番され、履歴と実績がそれに紐づく | 従業員IDが無い従業員=0件。外部IDを変更しても、その従業員の設定変更履歴と過去月の実績が変わらない（差分0円・0件） | ★中止 | 従業員IDは登録時に自動付番し、あとから変更しない。履歴・実績の外部キーは従業員IDにする。従業員コードと外部IDは表示・突合のための属性として持つ | 従業員一覧／従業員詳細 | T-I20 T-Z02 R-01 | ケース別 ＞ CSVの列名がラクミーと違うとき ／ ケース別 ＞ すでにご利用中のお客様 ／ ケース別 ＞ 数字が合わないとき |  | T-I20.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 入出力：ID体系の違いを吸収 | AC-56 | L1 MVP必須 | 勤怠システムごとの外部IDを従業員IDに対応づけられる | 1名が複数の勤怠システムの外部IDを持てる（E0001＝King of Time 1001／ジョブカン JB-001）。対応表に無い外部IDは取り込まれず、件数と理由が表示される（黙って登録=0件） | 不可 | 「勤怠システム＋外部ID → 従業員ID」の対応をデータで保持する。列名の対応（列マッピングテンプレート）とは別に持つ | 列マッピングテンプレート／設定インポート | T-I17 T-I20 | よくあるご質問 ＞ CSVの取り込みでエラーになります ／ ケース別 ＞ CSVの列名がラクミーと違うとき |  | T-I17.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 画面：実績が出る前も金額が見える | AC-57 | L1 MVP必須 | 概算と実績を切り替えられ、差分が読める | 月別は概算⇄実績を切り替えられ、実績モードで 想定給与・給与・給与実績差分 が表示される（差分＝給与−想定給与、計算違い0件）。日別も概算⇄実績を切り替えられ、実績モードで想定給与・給与実績差分が表示される（欠落=0件。概算の日別はAC-60）。実績データ取込の前でも概算モードで金額が表示される（空欄=0件）。エクスポートの実績項目に給与実績差分が選べる。概算モードで表示するのは実績データが無くても値が決まる列だけ（名前・日時/年月・雇用区分・所属店舗・給与単位・単位給与額・想定労働日数・想定労働時間/想定勤務時間・みなし労働時間・想定給与）。給与・給与実績差分・勤務日数・総労働時間/勤務時間・各差分・所属店舗労働時間・ヘルプ先店舗・ヘルプ時間・ヘルプ人件費・深夜残業時間・深夜残業代は実績モードのみ（判断22。3画面6タブで同じ）（食い違う列=0件）。想定給与に所属店舗の交通費が含まれ、ヘルプ先の交通費は含まれない（判断23）。時給者の日次には想定給与・給与実績差分を出さない（判断27） | 不可 | 月別は概算モードで基本列のみ、実績モードで実績列を追加表示する。日別も概算⇄実績を切り替える（判断21）。実績モードに想定給与・給与実績差分を含める。日次の想定給与は月額の単価を所定労働日割（判断1）で1日あたりに割った額。従業員詳細では絞り込みではなく表示の切替として持つ | 給与実績一覧（月別）／従業員別 給与実績／従業員詳細（給与実績）／設定・実績エクスポート | T-D09 T-P02 T-A02 T-A05 T-E09 | 操作手順 ＞ 毎月の人件費を確定する ／ 操作手順 ＞ データを出力する |  | T-D09.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 画面：たどり着ける | AC-58 | L2 次段階 | 従業員一覧から、絞り込んだ店舗のまま給与実績一覧と設定変更履歴へ移動できる | 店舗で絞った状態から2経路とも到達し、遷移先が同じ店舗で絞り込まれている（絞り込みが引き継がれない=0件） | 影響なし | 従業員一覧の店舗フィルタの値を引き継いで遷移する。画面は新設せず既存の給与実績一覧・設定変更履歴一覧を開く | 従業員一覧 | T-L06 | 操作手順 ＞ 従業員を探す・削除する |  | T-L06.png
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する | 計算：日割りの分母を持つ | AC-59 | L1 MVP必須 | 想定労働日数が解決され、月給者の日割りが計算できる | 想定労働日数は月給者・時給者とも使う。想定労働日数の既定値は直近3か月の平均出勤日数（勤怠取込の打刻）。入力があればそちらが優先。打刻が無いときだけ月給者は所属店舗の営業日数を使う（判断28）。解決できない従業員=0件。想定給与＝基本給の想定＋所属店舗の交通費（交通費単位が日額なら 単位交通費×想定労働日数）。ヘルプ先の交通費は含めない。日次の想定給与＝月給者は月次の想定給与÷想定労働日数／時給者は単位給与額×その日の想定勤務時間＋その日ぶんの交通費（判断25）。計算違い0件。想定労働日数は日額交通費の月次換算（単位交通費×想定労働日数）と、月給者の日次按分に使う。時給者の日次は想定勤務時間・想定給与・給与実績差分を出さず「—」にする。日次の給与（実績）は出す。月次は出す（判断27） | 不可 | 想定労働日数は非必須。既定値は勤怠取込の打刻から直近3か月の平均出勤日数を求める（社員・アルバイト共通）。打刻が無いときだけ月給者は所属店舗の営業日数。用途は日額交通費の月次換算と月給者の日次按分。時給者の日次は想定給与・給与実績差分を出さず「—」にする | 従業員登録／従業員詳細／給与実績一覧 | C-018 | 操作手順 ＞ 毎月の人件費を確定する |  | C-018.png
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する | 計算：概算の日別は営業日でならす | AC-60 | L1 MVP必須 | 日別タブで概算モードに切り替えると、実績が無くても当月の見込みが日別に出る | 日別タブに概算／実績の切替がある。概算モードの1日あたり＝月次の概算給与÷当月の営業日数（営業日は所属店舗の休業日設定から求める）。当月の全営業日に行が出て、日別の合計が月次の概算給与と1円の差もなく一致する（端数は最大剰余） | 不可 | 切替はモック実装済み。金額の配分はサーバ実装が必要。実績モードの想定給与列（月次概算÷想定労働日数）とは別の数字になるため、画面に注記があること | 給与実績一覧 日別実績 | C-019 | 操作手順 ＞ 毎月の人件費を確定する |  | C-019.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 原則②：起きた記録は書き換えない | AC-61 | L1 MVP必須 | 適用済みの設定変更履歴は編集も削除もできない | 予約中の行にだけ編集・削除ボタンが出る。適用中・過去の行は表示ボタンのみ（編集・削除ボタン=0件）。APIを直接呼んでも適用済みの履歴は更新・削除できない（成功=0件）。設定変更履歴一覧にも操作列があり同じ規則で出る（判断29） | 不可 | 画面でボタンを隠すだけでなくサーバ側でも拒否すること。表示ボタンの動きは画面で違う（従業員詳細＝読み取り専用モーダル／設定変更履歴一覧＝その従業員の従業員詳細へ遷移） | 従業員詳細（設定変更履歴）／設定変更履歴一覧 | T-D12 R-02 | ケース別 ＞ 適用済みの設定を直したいとき ／ よくあるご質問 ＞ どなたが操作できますか |  | T-D12.png
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する | 計算：欠けても合計が欠けない | AC-62 | L1 MVP必須 | 取込エラーがある行でも金額の出し方が決まっている | 交通費が設定されていない従業員は交通費0円で計算され、金額が表示される（空欄=0件）。出退勤の打刻漏れがある日は出勤日に数えず日次の行も作らない。エラーの絞り込み（交通費欠損・出退勤打刻漏れ）でその行だけを抽出できる（判断30） | 条件付きGo可 | 打刻漏れは想定労働日数（直近3か月の平均出勤日数・判断28）に効く。訂正は勤怠システム側で直して取り込み直す。締め済みなら締めを解除してから取り込み直す | 給与実績一覧（月別・日別） | T-A10 | ケース別 ＞ 数字が合わないとき |  | T-A10.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 原則②：起きた記録は書き換えない | AC-63 | L1 MVP必須 | 退職者を外しても過去の実績が残る | 在籍状態を「退職」にすると従業員一覧から外れる。給与実績一覧の過去月にはその従業員が出続け、金額が1円も変わらない。設定変更履歴も残る。実績が1件でもある従業員は削除できない（削除成功=0件）。実績が無い従業員は削除できる（判断31） | 不可 | 画面でボタンを隠すだけでなくサーバ側でも拒否すること。退職は削除ではないので、履歴も実績も物理削除しない | 従業員一覧／従業員詳細／給与実績一覧 | T-D13 R-03 | 操作手順 ＞ 従業員を探す・削除する ／ よくあるご質問 ＞ 設定が保存できません |  | T-D13.png
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する | 計算：過去月の想定労働日数は動かさない | AC-64 | L1 MVP必須 | 過去月の概算給与が後から変わらない | 打刻がある月は その月の実出勤日数 が想定労働日数として使われる。新しい月を取り込んでも過去月の概算給与が1円も変わらない（差分=0円）。打刻が無い月だけ直近3か月の平均が使われる（判断34） | 不可 | 当月は途中まで打刻が入るが、月の途中では直近3か月の平均を使う（今日までの出勤日数を使うと月初の概算が極端に小さくなる）。月が締まった時点でその月の実出勤日数に確定する | 給与実績一覧（月別・概算） | C-020 | 操作手順 ＞ 毎月の人件費を確定する |  | C-020.png
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する | 計算：概算は在籍者だけ | AC-65 | L1 MVP必須 | 退職者が概算に含まれない | 在籍状態が「退職」の従業員は概算モードに出ない（出現=0件）。実績モードには出て、金額が1円も変わらない（判断35） | 条件付きGo可 | 退職日は持たない。在籍状態だけで判定する | 給与実績一覧（月別・日別／概算） | T-D14 | ケース別 ＞ 給与改定を先の日付で予約する |  | T-D14.png
M1 過去が動かない構造ができる | 設定が適用日付つきで保存され、履歴が積まれる。同じ従業員コードが二重に登録されない | 原則①：上書きではなく積み重ね | AC-66 | L1 MVP必須 | 同じ適用日付が複数あってもどちらが有効か決まる | 同じ適用日付で2件保存すると、編集日時が新しいほうが有効になり、古いほうも履歴に残る（消失=0件）。将来日付の予約を2件入れると両方残り、適用日付の順に効く。有効な行にだけステータスが付く（判断36） | 不可 | 上書きで消さないこと。消すとAC-07・AC-08（原因を追える）が破れる | 従業員詳細（設定変更履歴）／設定変更履歴一覧 | T-D14 R-01 | ケース別 ＞ 給与改定を先の日付で予約する ／ ケース別 ＞ 数字が合わないとき |  | T-D14.png
M2 金額が算式どおりに出る | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する | 計算：交通費は按分しない | AC-67 | L2 次段階 | 月の途中で交通費を改定しても実費と合う | 月額交通費を月の途中で改定した月は旧額のまま、翌月から新額になる（日割り=0件）。日額交通費は適用日付以降の出勤日から新額になる（判断37） | 条件付きGo可 | 定期代は月単位で購入するため、月額は日割りしない。日額は日ごとの実費なので日単位で切り替える | 給与実績一覧（月別・日別） | C-021 | ケース別 ＞ 給与改定を先の日付で予約する |  | C-021.png
M4 顧客とCSが自分で運用できる | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える | 入出力：登録の手間を減らすが、設定は必ず埋めさせる | AC-68 | L2 次段階 | 外部勤怠の新しい従業員を自動で追加でき、設定漏れが見える | 連携設定に「新しい従業員を自動で追加する」のチェックボックスがあり、既定はOFF。OFFなら対応表に無い外部IDは取り込まれず件数と理由が出る（黙って登録=0件）。ONなら従業員が自動追加され、従業員ID・従業員コード・在籍状態=在籍・適用日付=取込対象月の初日 が入り、給与設定は空、外部ID対応表に行が1件増える。自動追加された従業員は、従業員一覧の絞り込み「設定＝給与設定が未入力」と、給与実績一覧の絞り込み「エラー＝給与設定が未入力」の両方で抽出できる（判断38） | 条件付きGo可 | チェックボックスの置き場所は連携設定（ラクミー経営管理の既存画面。D7）。従業員管理の中では完結しない。自動追加は入力の手間を減らすものであって、設定を入れなくてよくなるわけではない | 連携設定／実績の取込結果／従業員一覧／給与実績一覧 | T-I21 | ケース別 ＞ CSVの列名がラクミーと違うとき |  | T-I21.png