## 定義
従業員管理 受入条件表 ─ 定義
言葉の定義だけを載せています。実際の判定は 20260805_従業員管理_01_確認表.xlsx で行います。
■ 1. 4つの文書の役割分担
2と3は独立して使えます。受入条件表は合格ラインと確認する画面だけで判定でき、検証プランは操作と期待値だけで実施できます。相互参照は「対応検証ID」「対応受入条件」で行います。
層 | 文書 | 何を決めるか | 判断の主体
1. 意図 | 仕様書 20260803_01_..._PdM版.md | なぜそう作るか。11フローのケース別遷移。判断の記録 | PdM
2. 合格ライン | 受入条件表 20260805_01_確認表.xlsx | 意図を満たしたと言える定量条件。実装レベルとマイルストーン | PdM＋エンジニア
3. 挙動 | 検証プラン 20260805_02_検証プラン.xlsx | その条件を実際の画面・データでどう確かめるか | 検証実施者
4. 前提データ | 検証データセット data/01〜20（20ファイル） | 検証に必要な入力データ。算式で再現できる値 | 検証実施者
■ 2. 実装レベルの定義
実装レベル | 件数 | 意味
L0 リリース不可 | 5 | 1件でも落ちるとリリースしない。過去が動く／締めても動く／店舗別が全社と合わない、のいずれかが起きている状態
L1 MVP必須 | 43 | 業務が回る最低ライン。「実装できていないと起きること」が【不可】なら落とせない、【条件付きGo可】なら手作業で代替できる
L2 次段階 | 8 | 今回は実装しない。実測を記録し次の優先順位を決める
■ 3. マイルストーンの定義（実装順）
リソースが足りない場合の確保順は M1 → M5 → M2 → M3 → M4。M1を飛ばして画面から作ると、その期間のデータは適用日付と履歴を持たず、あとから正しい過去を作れません。
マイルストーン | 条件数 | 完了条件
M1 過去が動かない構造ができる | 9 | 設定が適用日付つきで保存され、履歴が積まれる。同じ従業員コードが二重に登録されない
M2 金額が算式どおりに出る | 8 | 確定した算式で人件費が計算され、店舗別の合計が全社と一致する
M3 月次を確定して外部へ渡せる | 6 | 締めた月は動かず、解除すれば再計算される。締めは会社スコープのみ
M4 顧客とCSが自分で運用できる | 24 | CSVで取り込め、必要な項目だけ出力でき、数字がおかしいときに原因を追える
M5 既存顧客を壊さない | 2 | 移行しても既存データと過去月の人件費が変わらない
M6 次段階（今回は実装しない） | 7 | 無くても業務は回る。実測を記録し次の優先順位を決める
■ 4. 設計ポイントの定義
設計ポイント | 条件数 | 含まれる条件ID
移行 | 3 | AC-02 ／ AC-01 ／ AC-03
原則① | 7 | AC-04 ／ AC-06 ／ AC-07 ／ AC-08 ／ AC-09 ／ AC-05 ／ AC-49
データ保全 | 8 | AC-40 ／ AC-23 ／ AC-34 ／ AC-42 ／ AC-43 ／ AC-44 ／ AC-50 ／ AC-55
原則③ | 4 | AC-47 ／ AC-11 ／ AC-14 ／ AC-15
計算 | 4 | AC-10 ／ AC-12 ／ AC-13 ／ AC-35
原則② | 8 | AC-16 ／ AC-17 ／ AC-18 ／ AC-19 ／ AC-20 ／ AC-41 ／ AC-32 ／ AC-45
入出力 | 14 | AC-21 ／ AC-22 ／ AC-24 ／ AC-25 ／ AC-26 ／ AC-27 ／ AC-28 ／ AC-36 ／ AC-37 ／ AC-39 ／ AC-38 ／ AC-48 ／ AC-51 ／ AC-56
画面 | 8 | AC-29 ／ AC-30 ／ AC-33 ／ AC-31 ／ AC-46 ／ AC-52 ／ AC-53 ／ AC-54
■ 5. 価値MVPの定義（これが成立して初めて価値が出る）
価値 | 条件数 | 成立した状態と、欠けたときに起きること
V1 数字が動かない | 17 | 過去の月も確定した月もあとから金額が変わらない。欠けると数字が信用されずExcelに戻る
V3 自分で運用できる | 27 | 導入・説明・外部提出を開発に依頼せず回せる。欠けると運用が開発待ちになる
V2 数字が実態を表す | 12 | 金額が算式どおりで、店舗別が実際の働き方と一致する。欠けると店舗別PLが使えない
■ 6. 確認方法の定義
確認方法 | 件数 | 意味
操作で確認 | 42 | 画面を操作すれば判定できる
操作＋実装レビュー | 14 | 画面を操作しても実装の是非を判別できない。実装物（スキーマ・API・コード）を提示してもらって確認する（検証プラン R-01〜R-06）
■ 7. 判断の状態（2026-08-13 時点）
区分 | 件数 | 内容
確定 | 8 | 判断1 所定労働日割 ／ 判断5 ヘルプ人件費は振替 ／ 判断6 交通費は独立費目（2026-08-03） 判断7 深夜割増1.5 ／ 判断8 みなし超過1.25・未達は減額なし ／ 判断9 端数は所属店舗に寄せる ／ 判断10 設定編集の入口はA（両方残す・更新処理を1箇所に集約）（2026-08-07） 判断11 設定変更履歴は直近3件・降順・ステータス2列目・変更点を強調（2026-08-13）
未確定 | 3 | 判断2 翌月差額調整の費目 ／ 判断3・4 画面名の統一（いずれもリリースまでに確定させる）