## 定義表
従業員管理 受入条件 定義表 ─ 何を満たせば合格か（47条件）
読む表です（記入はしません）。①L0リリース不可4件が1件でも不合格ならリリースしません ②L1 MVP必須37件のうち「不合格のときリリースは＝不可」は落とせません（条件付きGo可は手作業で代替可） ③L2次段階6件は判断に使いません。判定の記入は「確認表」、操作手順は「検証プラン」。
判定レベル | 実装マイルストーン | 価値MVP | 解く課題 | 条件ID | 守る設計 | 確認方法 | 満たすべき状態 | 合格基準（定量） | 実装の目安（どこまでできていれば合格か） | 不合格のときリリースは
L1 MVP必須 | 実装M1 データ基盤 | V1 数字が動かない | P1 過去が動く | AC-02 | 移行：履歴の起点を作る | 操作で確認 | すべての従業員に適用日付が付いている | 適用日付がNULLの行=0件 | 移行時に初回レコードを過去日で生成。以降の変更はこの上に積む | 条件付きGo不可（AC-03が担保できない）
L1 MVP必須 | 実装M1 データ基盤 | V1 数字が動かない | P1 過去が動く | AC-04 | 原則①：未来日は予約になる | 操作で確認 | 保存しても当日までは反映されない | 当日時点での反映=0件（一覧は旧値のまま） | 設定を「適用日付つきの履歴レコード」として保存し、参照時は基準日で有効行を解決する。上書きしない | 不可（本機能の中心価値）
L1 MVP必須 | 実装M1 データ基盤 | V1 数字が動かない | P1 過去が動く | AC-06 | 原則①：当日・過去日は即時 | 操作で確認 | 保存直後に反映される | 反映の遅延=0（再読込で新値） | 基準日<=当日の行を有効として即時解決する | 不可（通常の変更ができない）
L1 MVP必須 | 実装M1 データ基盤 | V1 数字が動かない | P1 過去が動く | AC-07 | 原則①：過去は不変 | 操作＋実装レビュー | 過去の履歴が書き換わらない | 履歴が1行増え、既存行の差分=0 | 履歴テーブルはINSERTのみ。UPDATE/DELETEを行わない | 不可（AC-03が連鎖して壊れる）
L1 MVP必須 | 実装M1 データ基盤 | V3 自分で運用できる | P1 原因が追えない | AC-08 | 原則①：原因を追える | 操作で確認 | 変更の経路が記録される | 4種すべてが記録・絞り込み可能 | 履歴に変更ソース列を持ち、更新経路ごとに値を入れる | 不可（数字の異常時に切り分けられない）
L1 MVP必須 | 実装M1 データ基盤 | V1 数字が動かない | P1 原因が追えない | AC-09 | 原則①：適用日と操作日を分ける | 操作で確認 | 「いつから効くか」と「いつ操作したか」が別々に残る | 予約行で 変更反映日時 ≠ 編集日時 | 履歴に適用日付と作成日時の2カラムを持つ | 不可（監査・顧客説明に答えられない）
L1 MVP必須 | 実装M1 データ基盤 | V2 数字が実態を表す | データが壊れる | AC-40 | データ保全：二重登録を防ぐ | 操作＋実装レビュー | 同じ従業員コードが二重に登録されない | 二重登録=0件（2回目は更新・件数増加なし） | 従業員コードに一意制約。取込はコードをキーにupsert。CSV内の重複行は事前に検出 | 不可（人件費が二重計上されAC-11が壊れる）
L1 MVP必須 | 実装M1 データ基盤 | V2 数字が実態を表す | P3 店舗別がずれる | AC-47 | 原則③：交通費も働いた店舗の実費で | 操作＋実装レビュー | ヘルプ先ごとに別々の交通費を設定できる | 選んだ店舗数ぶんの入力欄が出る（EMP-001＝2件：S02=700・S03=900）。1つにまとめられない | 従業員×ヘルプ先店舗×交通費 を多対多で保持する。従業員に1つの値だけを持たせる実装は不可 | 不可（AC-15の店舗別計上が成立せず、遠い店ほど持ち出しになる）
L0 リリース不可 | 実装M2 計算エンジン | V2 数字が実態を表す | P3 店舗別がずれる | AC-11 | 原則③：人件費は働いた店舗に付ける | 操作＋実装レビュー | 店舗別の合計が全社の実績給与と一致する | 店舗5店の合計 − 全社 = 0円（1,461,312円） | ヘルプ人件費を「実績給与×ヘルプ時間÷総労働時間」で按分し、端数を所属店舗に寄せる（判断9）。加算のみの実装は不可 | ★中止（店舗別PLが使えない）
L1 MVP必須 | 実装M2 計算エンジン | V1 数字が動かない | P1 過去が動く | AC-05 | 原則①：予約が自動で効く | 操作で確認 | 適用日を迎えたら自動で切り替わる | 適用日00:00以降に新値・ステータスが「適用中」 | 日次バッチまたは参照時解決のいずれかで、適用日到来を人手なしに反映する | 不可（毎日手作業になる）
L1 MVP必須 | 実装M2 計算エンジン | V2 数字が実態を表す | P2 計算の根拠 | AC-10 | 計算：算式どおりの金額 | 操作で確認 | 実績給与が算式の計算値と一致する | 全行で差分=0円（EMP-001=338,000／EMP-002=285,250／EMP-003=144,000／EMP-005=382,812／EMP-007=311,250） | 実績給与＝概算給与＋深夜残業代＋みなし超過残業代。交通費は含めない | 不可（数字の根拠が説明できない）
L1 MVP必須 | 実装M2 計算エンジン | V2 数字が実態を表す | P2 月中改定 | AC-12 | 計算：月中改定の日割り | 操作で確認 | 所定労働日割で按分される | 332,727円（320,000×8/22＋340,000×14/22） | 判断1＝所定労働日割。分母は当月の所定労働日数。暦日割の実装は不可 | 不可（予約機能が実用にならない）
L1 MVP必須 | 実装M2 計算エンジン | V2 数字が実態を表す | P2 計算の根拠 | AC-13 | 計算：時給者 | 操作で確認 | 単価×所定労働時間になる | 144,000円（差分0） | 時給者は日割り按分ではなく、各勤務日の有効単価で積む | 不可（概算が使えない）
L1 MVP必須 | 実装M2 計算エンジン | V2 数字が実態を表す | P3 店舗別がずれる | AC-14 | 原則③：ヘルプ人件費 | 操作で確認 | 働いた店舗・その日の有効単価で計算される | 按分額が実績給与×ヘルプ時間÷総労働時間と一致 | 日別の勤務店舗を保持し、店舗別集計時に振り替える | 不可（店舗別PLが実態とずれる）
L1 MVP必須 | 実装M2 計算エンジン | V2 数字が実態を表す | P3 店舗別がずれる | AC-15 | 原則③：交通費の帰属 | 操作で確認 | 交通費が独立費目として一意に計上される | 実績給与に交通費を含まない／通勤は所属店舗・ヘルプ先は応援先に計上（店舗別合計100,000円） | 判断6＝独立列。給与とは別カラムで持ち、総支給額＝給与＋交通費で表示 | 不可（人件費の総額がずれる）
L0 リリース不可 | 実装M3 締め | V1 数字が動かない | P4 確定できない | AC-16 | 原則②：締めたら動かない | 操作＋実装レビュー | 締め済みの月の数字が動かない | 当月の実績給与・総労働時間の差分=0円 | 締めフラグを持ち、締め済み期間は再計算をスキップする（設定変更・勤怠取込の両方）。スナップショットで固定 | ★中止（締めの意味が消える）
L1 MVP必須 | 実装M3 締め | V1 数字が動かない | P4 確定できない | AC-17 | 原則②：解除で再計算 | 操作で確認 | 保留されていた変更が反映されて再計算される | 解除後の実績給与＝改定を反映した計算値（差分0円） | 解除で締めフラグを落とし、再計算をキューに入れる | 不可（誤りを修正できない）
L1 MVP必須 | 実装M3 締め | V1 数字が動かない | P4 確定できない | AC-18 | 原則②：締めの単位は月 | 操作で確認 | 締めは月別タブにのみ表示される | 日別タブでの表示=0 | 日別タブに締めUIを置かない | 条件付きGo可（誤解を招くが実害は小さい）
L1 MVP必須 | 実装M3 締め | V1 数字が動かない | P4 確定できない | AC-19 | 原則②：確定操作は確認を経る | 操作で確認 | 実行前に確認が入る | 確認モーダル=各1回 | 締め・解除ともに確認を挟む | 条件付きGo可（誤操作リスクは残る）
L1 MVP必須 | 実装M3 締め | V1 数字が動かない | P4 確定できない | AC-20 | 原則②：遡及は黙って捨てない | 操作で確認 | 警告が出て、黙って無視されない | 警告なしの保存=0件 | 締め済み期間への適用を検出して警告。既定は将来適用へ寄せる | 不可（支払額と乖離する）
L1 MVP必須 | 実装M3 締め | V3 自分で運用できる | P4 確定できない | AC-41 | 原則②：締めは会社スコープのみ | 操作＋実装レビュー | 店長は締めを実行できない | 店長での締め実行=0件（ボタン非表示または拒否） | 締めAPIを会社スコープ権限で制限。画面側だけで隠さない | 不可（月次が店舗ごとに分断される）
L1 MVP必須 | 実装M4 画面・入出力 | V3 自分で運用できる | K3 導入が止まる | AC-21 | 入出力：導入を止めない | 操作で確認 | KOT形式のCSVが全行取り込める | 取込成功=3行 | ヘッダー名で列を解決。テンプレートDLの列と一致させる | 不可（導入時に手入力になる）
L1 MVP必須 | 実装M4 画面・入出力 | V3 自分で運用できる | K3 導入が止まる | AC-22 | 入出力：表記ゆれを吸収 | 操作＋実装レビュー | 表記ゆれのヘッダーでも取り込める | 取込成功=3行 | 列マッピングで吸収する（コードに列名を埋め込まない） | 不可（ジョブカン顧客の導入が止まる）
L1 MVP必須 | 実装M4 画面・入出力 | V3 自分で運用できる | データが壊れる | AC-23 | データ保全：不正値を入れない | 操作＋実装レビュー | 異常が検出され、不正な値が登録されない | 4行すべて検出（見逃し=0） | コード欠落／負値／未登録店舗／型不正／未定義の雇用区分をサーバ側で検証 | 不可（マスタが壊れ人件費が狂う）
L1 MVP必須 | 実装M4 画面・入出力 | V3 自分で運用できる | K3/K4 開発待ちになる | AC-24 | 入出力：CSが自走できる | 操作＋実装レビュー | 保存して再利用できる | 選択時の手入力=0項目 | マッピングを保存・適用できる。開発なしで新形式に対応できる | 条件付きGo可（都度マッピングで代替）
L1 MVP必須 | 実装M4 画面・入出力 | V3 自分で運用できる | K4 開発待ちになる | AC-25 | 入出力：渡し先に合わせて出せる | 操作で確認 | 選んだ項目だけが出力される | 出力の列＝チェックした項目（過不足=0列） | 選択した列のみを生成する（固定フォーマットにしない） | 不可（不要な給与情報が渡し先に漏れる）
L1 MVP必須 | 実装M4 画面・入出力 | V3 自分で運用できる | K4 開発待ちになる | AC-26 | 入出力：対象ごとに分ける | 操作で確認 | 対象ごとにファイルが分かれる | ファイル数=2 | 対象ごとにファイルを生成する | 条件付きGo可（手作業で分割）
L1 MVP必須 | 実装M4 画面・入出力 | V3 自分で運用できる | K4 開発待ちになる | AC-27 | 入出力：空振りを防ぐ | 操作で確認 | 出力されず警告が出る | 未選択での出力=0件 | 出力前に選択状態を検証する | 条件付きGo可
L1 MVP必須 | 実装M4 画面・入出力 | V3 自分で運用できる | K4 開発待ちになる | AC-28 | 入出力：そのまま提出できる | 操作で確認 | 文字化けしない | 文字化け=0箇所 | BOM付きUTF-8で出力する | 不可（外部提出に使えない）
L1 MVP必須 | 実装M4 画面・入出力 | V3 自分で運用できる | 操作に到達できない | AC-29 | 画面：たどり着ける | 操作で確認 | 2グループ7項目が表示される | 欠落=0 | 閲覧・管理3／データ連携4でグループ化 | 不可（画面に到達できない）
L1 MVP必須 | 実装M4 画面・入出力 | V3 自分で運用できる | 操作が完了しない | AC-30 | 画面：操作が最後まで通る | 操作で確認 | 仕様どおりに画面が繋がる | 不通=0 | キャンセル・戻る・エラー時の遷移を含めて実装する | 不可（フローが途中で切れる）
L1 MVP必須 | 実装M4 画面・入出力 | V3 自分で運用できる | 対象を探せない | AC-33 | 画面：対象を探せる | 操作で確認 | フィルタで対象を絞り込める | 各条件で絞り込みが効く（無反応=0） | 1段目=絞り込み、2段目=対象データとして独立に効かせる | 条件付きGo可（件数が少ないうちは実害小）
L1 MVP必須 | 実装M4 画面・入出力 | V3 自分で運用できる | データが壊れる | AC-34 | データ保全：消える操作は確認を経る | 操作で確認 | 確認を経てのみ削除される | 確認なしの削除=0件、キャンセル時の削除=0件 | 削除前に確認ダイアログ。キャンセルでリクエストを送らない | 不可（誤操作で過去の紐付けが失われる）
L1 MVP必須 | 実装M4 画面・入出力 | V2 数字が実態を表す | 数字の見え方が割れる | AC-35 | 計算：個人単位でも同じ数字 | 操作＋実装レビュー | 画面が変わっても同じ数字が出る | 同一従業員・同一月で差分=0円 | 同じ集計ロジックを共有する（画面ごとに別計算をしない） | 条件付きGo可（説明コストが増える）
L1 MVP必須 | 実装M4 画面・入出力 | V3 自分で運用できる | K4 開発待ちになる | AC-36 | 入出力：画面の内容と一致 | 操作で確認 | 表示中の内容どおりに出力される | 出力の行・列＝画面の表示（差分0） | 出力は画面の絞り込み条件を引き継ぐ（全件出力にしない） | 条件付きGo可
L1 MVP必須 | 実装M4 画面・入出力 | V3 自分で運用できる | K3 導入が止まる | AC-37 | 入出力：現場のCSVをそのまま使える | 操作で確認 | 開始行を指定すれば取り込める | 取込成功=全行 | ヘッダー行・データ開始行・開始列を指定できる | 条件付きGo可（顧客にCSV加工を依頼する運用で代替）
L1 MVP必須 | 実装M4 画面・入出力 | V3 自分で運用できる | K2 原因が追えない | AC-39 | 入出力：原因を追える | 操作で確認 | 取り込んだ元データを確認できる | 設定・実績とも参照可能 | 取込ファイルと取込結果を保存し、画面から参照できる | 条件付きGo可（DBを直接見る運用で代替）
L1 MVP必須 | 実装M4 画面・入出力 | V2 数字が実態を表す | データが壊れる | AC-42 | データ保全：中途半端に残さない | 操作＋実装レビュー | 途中で失敗しても中途半端な状態が残らない | 部分登録の残存=0件 | 全体をトランザクションで囲む（全体拒否）か、行単位で結果を明示する。どちらでも可だが挙動を固定する | 不可（どこまで入ったか分からず復旧できない）
L1 MVP必須 | 実装M4 画面・入出力 | V3 自分で運用できる | データが壊れる | AC-43 | データ保全：不完全な登録を作らない | 操作＋実装レビュー | 必須が欠けたまま保存も遷移もしない | 未入力での登録成功=0件、遷移=0件 | サーバ側でも必須チェック（画面側だけにしない）。エラー時は同一画面に留まる | 不可（締め時に止まる従業員が生まれる）
L0 リリース不可 | 実装M5 移行 | V1 数字が動かない | 既存顧客への影響 | AC-01 | 移行：既存顧客が壊れない | 操作で確認 | 移行後も既存の従業員が同じ内容で見える | 件数の増減=0／12項目の差分=0 | 移行スクリプトが既存レコードを1対1で新モデルへ写像する。項目の欠落・型変換の失敗が0件 | ★中止（既存顧客のマスタが壊れる）
L0 リリース不可 | 実装M5 移行 | V1 数字が動かない | P1 過去が動く | AC-03 | 移行：過去が動かない | 操作で確認 | 移行しても過去月の人件費が1円も変わらない | 3か月とも差分=0円 | 移行時に各従業員へ「過去日の初回適用レコード」を必ず付与し、過去月の再計算を走らせない | ★中止（この機能の存在意義が消える）
L2 次段階 | （次リリース） | V2 数字が実態を表す | 数字の見え方が割れる | AC-31 | 画面：状態が漏れない | 操作で確認 | 切替が他画面に影響しない | 他画面の表示モードが変わらない | 表示モードを画面ローカルに持つ | 影響なし
L2 次段階 | （次リリース） | V1 数字が動かない | P4 確定できない | AC-32 | 原則②：締め前の事前チェック | 操作で確認 | 事前に警告が出る | 警告表示=1回 | 締め実行時に設定の欠落を検出して警告（「従業員設定確定」廃止の代替） | 影響なし（次リリースで対応）
L2 次段階 | （次リリース） | V3 自分で運用できる | K4 開発待ちになる | AC-38 | 入出力：テンプレートの運用 | 操作で確認 | 編集・削除・一括登録ができる | いずれも成功（失敗=0） | テンプレートのCRUDとCSVでの一括登録 | 影響なし
L2 次段階 | （次リリース） | V3 自分で運用できる | データが壊れる | AC-44 | データ保全：同時操作 | 操作で確認 | 競合が制御される | 不整合=0件 | 締めに排他制御を入れる | 影響なし（担当は通常1〜2名）
L2 次段階 | （次リリース） | V1 数字が動かない | P4 確定できない | AC-45 | 原則②：確定操作の監査 | 操作で確認 | 実行者と日時が記録される | 解除の記録=1件/回 | 解除ログを保存する | 影響なし（現状はT-S05の所見で代替）
L2 次段階 | （次リリース） | V3 自分で運用できる | 規模に耐えない | AC-46 | 画面：規模に耐える | 操作で確認 | 実用的な速度で動く | 実務上支障のない時間 | ページング・一括取込の最適化 | 影響なし（リリース後に計測）