## 使い方
従業員管理 受入条件表・定義表の使い方
■ 1. 4つのファイルの使い分け
ファイル | 何をする | 記入するか
00_定義表.xlsx | 用語の意味を調べる（7ブロック：文書の役割／実装レベル／マイルストーン／設計ポイント／価値MVP／確認方法／判断の状態） | 記入しない。読むだけ
01_確認表.xlsx | 実装が合格ラインを満たすか判定する | 記入する（黄色のセル）
02_検証プラン.xlsx | 操作して実測値を出す | 記入する（黄色のセル）
04_検証データセット.xlsx | 検証に投入する前提データを見る（18シート） | 記入しない
■ 2. 受入条件表の画面構造
行 | 内容 | 操作
4〜10行 | マイルストーン到達表（M1〜M6） | 自動計算。触らない
11行 | 総合判定 | 自動計算。触らない
12行 | 見出し（オートフィルタ付き） | 絞り込みに使う
13〜63行 | 条件51件 | ここに記入する
■ 3. 操作は1つだけ
手順 | 内容
1 | N列「合否」のプルダウンから OK / NG / 対象外 を選ぶ
2 | O列「実測値」に測った数値、P列「判定者」、Q列「判定日」を入れる
3 | 上部の到達表と総合判定が自動で更新される
※ | 黄色いセルが記入欄。それ以外は編集しない
■ 4. 列の意味（51条件の各行）
列 | 名前 | 何が書いてあるか
A・B | マイルストーン／完了条件 | 実装順のグループ（M1〜M6）
C | 設計ポイント | 何を守るための条件か（原則①②③・移行・データ保全・入出力・画面・計算）
D | 条件ID | AC-01〜AC-51
E | 実装レベル | L0 リリース不可（赤）／L1 MVP必須（青）／L2 次段階（灰）
F | 何を実装するか | 作るもの
G | 合格ライン | どこまでできたら完了か。数値で書いてある
H | 実装できていないと起きること | なぜ必要かの理由。★中止／不可／条件付きGo可／影響なし
I | 実装箇所 | どこに手を入れるか。手段の指定ではなく満たすべき条件
J | 確認する画面 | 判定するときに開く画面
K | 対応検証ID | 検証プランの該当ケース（S-／T-／C-／R-）
L | 仕様書の根拠 | 仕様書の該当章（§番号＋見出し名）
M | エビデンス | 残す証拠（スクショなど）
N〜Q | 合否／実測値／判定者／判定日 | 記入欄（黄色）
■ 5. 読む順番
誰が | どう読むか
エンジニア（実装前） | E列がL0・L1の行から着手。上から順（M1→M6）に実装すれば依存関係どおりに進む。各行で F・G・I の3列を見る。M1（データ基盤）は後から遡って作れないため最優先
判定する人（実装後） | J列の画面を開き、G列の合格ラインと突き合わせて N列に OK/NG を入れる。M列の証拠を残す
根拠を辿りたいとき | L列で仕様書へ、K列で検証プランへ飛べる
■ 6. 到達表の見方（上部）
状態の表示 | 意味 | 次にすること
完了（緑） | そのマイルストーンは全条件OK | 次のマイルストーンへ
進行中（残 N件） | まだ判定していない条件がある | 残りを判定する
未達（NG N件・赤） | 落ちている条件がある | NGの行を見て対応を決める
総合判定（11行） | L0にNGがあれば「リリース不可」、L1にNGがあれば「設計MVP未達」、L0・L1が全部OKなら「リリース可」 | 最終結論はここ
■ 7. よく使う絞り込み（12行のフィルタ）
絞り込み | 目的
実装レベル＝L0 リリース不可 | リリースを止める4件だけ見る
マイルストーン＝M1 | 今週の実装分だけ見る
合否＝NG | 落ちている条件だけ見て対応を決める
合否＝空欄 | まだ判定していない条件を洗い出す
確認する画面＝人件費実績 | 同じ画面を開いてまとめて判定する
■ 8. 検証プランとの関係
内容
流れ | ②受入条件表（実装前＝約束）→ ③検証プラン（操作して実測）→ ②受入条件表（実装後＝判定）
集約のルール | 条件の合否は「対応検証ID」のケースがすべてOKならOK。1つでもNGなら条件はNG
独立して使える | 受入条件表は合格ラインと確認する画面だけで判定でき、検証プランは操作と期待値だけで実施できる
動作で確認できない条件 | 確認方法が「操作＋実装レビュー」の12条件は、実装物（スキーマ・API・コード）を提示してもらって確認する（R-01〜R-06）
■ 9. 検証当日（8/12〜13）に先に決めておくこと
# | 内容 | なぜ
1 | T-D05（予約の自動適用）の実施方法。①前日に仕込んで翌日確認 ②システム日付を進める ③バッチを手動実行 | 日をまたぐ必要があり、決めていないと2日枠で判定できない（AC-05が判定不能）
2 | T-Z01（移行）のリハーサル段取り。実行手順・実行者・タイミング | L0の条件（AC-01・02・03）に直結。実施できないと判定不能のまま
3 | R-01〜R-06にエンジニアの同席 | 実装物を見せてもらう必要がある